Многоквартирный жилой дом на территории Карачаево-Черкесской Республики

| Назначение объекта | Для проживания граждан |
| --- | --- |
| Этажность/количество блок-секций | Не более 3-х этажей/не более 4 блок-секций |
| Источник финансирования | Собственные и (или) заемные средства застройщика |
| Дополнительная информация | Объект не попадает в границы особо охраняемых природных территорий, охранных зон объектов культурного наследия и охранных зон объектов трубопроводного транспорта |
| Инженерные сети | Требуется подключение к электрическим и тепловым сетям, газораспределительной сети, сетям водоснабжения и водоотведения, ливневой системе водоотведения |
| Земельный участок | Находится в собственности или аренде у застройщика |

| Стадия предварительной подготовки |
| --- |
| № | Процедура | Ответственный за проведение процедуры | Срок проведения | Результат |
| 1 | Получение градостроительного плана земельного участка | Администрации городских округов и муниципальных районов | 20 рабочих дней | Градостроительный план земельного участка |
| 2 | Заключение договора о подключении к электрическим сетям | Ресурсоснабжающие организации в сфере электроснабжения | 30 календарных дней | Договор о технологическом присоединении к электрическим сетям |
| 3 | Получение технических условий подключения к сетям теплоснабжения | Ресурсоснабжающие организации в сфере теплоснабжения | 14 рабочих дней | Технические условия подключения к сетям теплоснабжения |
| 4 | Заключение договора о подключении к системе теплоснабжения | Ресурсоснабжающие организации в сфере теплоснабжения | 30 календарных дней | Договор о подключении к системе теплоснабжения |
| 5 | Получение технических условий подключения к централизованной системе холодного водоснабжения | Ресурсоснабжающие организации в сфере водоснабжения | 14 рабочих дней | Технические условия подключения к централизованной системе холодного водоснабжения |
| 6 | Заключение договора о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения | Ресурсоснабжающие организации в сфере водоснабжения | 30 календарных дней на направление заявителю проекта договора | Договор о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения |
| 7 | Получение технических условий подключения к централизованной системе горячего водоснабжения | Ресурсоснабжающие организации в сфере водоснабжения | 14 рабочих дней | Технические условия подключения к централизованной системе горячего водоснабжения |
| 8 | Заключение договора о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения | Ресурсоснабжающие организации в сфере водоснабжения | 30 календарных дней | Договор о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения |
| 9 | Получение технических условий подключения к централизованным бытовым или общесплавным системам водоотведения | Ресурсоснабжающие организации в сфере водоснабжения | 14 рабочих дней | Технические условия подключения к централизованным бытовым или общесплавным системам водоотведения |
| 10 | Заключение договора подключения к централизованным бытовым или общесплавным системам водоотведения | Ресурсоснабжающие организации в сфере водоснабжения | 30 календарных дней на направление заявителю проекта договора | Договор о подключении к централизованным бытовым или общесплавным системам водоотведения |
| 11 | Получение технических условий на подключение к сети газораспределения | Ресурсоснабжающие организации в сфере газоснабжения | 10 рабочих дней | Технические условия на подключение к сети газораспределения |
| 12 | Заключение договора о подключении к сети газораспределения | Ресурсоснабжающие организации в сфере газоснабжения | 30 календарных дней | Договор о подключении к сети газораспределения |

| Стадия проектирования |
| --- |
| № | Процедура | Ответственный за проведение процедуры | Срок проведения | Результат |
| 1 | Разработка задания на выполнение проектно-изыскательских работ | Проектная организация | Определяется в соответствии с гражданско-правовым договоров | Проектно-сметная документация |
| 2 | Разработка сметы на выполнение проектно-изыскательских работ | Проектная организация |  |  |
| 3 | Предоставление результатов инженерных изысканий | Проектная организация |  |  |
| 4 | Подготовка проекта | Проектная организация |  |  |

| Стадия подготовки к строительству |
| --- |
| № | Процедура | Ответственный за проведение процедуры | Срок проведения | Результат |
| 1 | Получение разрешения на строительство | Администрации городских округов и муниципальных районов | 7 рабочих дней | Разрешение на строительство |
| 2 | Получение разрешения на осуществление земляных работ | Администрации городских округов и муниципальных районов | 20 дней | ордер на производство земляных работ |

Стадия строительно-монтажных работ и подключения к инженерным сетям