Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

Утвержден

протоколом заседания

проектного комитета

по национальному проекту

"Жилье и городская среда"

от 21 декабря 2018 г. N 3

ПАСПОРТ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО СОКРАЩЕНИЯ

НЕПРИГОДНОГО ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА"

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование национального проекта | Жилье и городская среда | | |
| Краткое наименование федерального проекта | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | Срок начала и окончания проекта | 1 октября 2018 г. - 31 декабря 2024 г. |
| Куратор федерального проекта | Якушев В.В. - Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | | |
| Руководитель федерального проекта | Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | | |
| Администратор федерального проекта | М.С. Гилев - Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | | |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=58D780D5BAE61F8D7E69029DBBD2024B549749758E7F390E2E6D1D04F6E7986DC878917AB638EE0EFFD4F728CE8600DF259719DE55E4A759oFXEL) "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 N 1710 | | |

2. Цель и показатели федерального проекта

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда с расселением к 31 декабря 2024 г. не менее 9,56 млн. кв. м аварийного жилищного фонда, расселением не менее 530,8 тыс. человек.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| 2019 <1> | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Значение | Дата |
| 1. | Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда, млн. кв. м | основной | 2,72 <\*> | 31 декабря 2017 г. | 0,14 | 1,0 | 1,00 | 1,30 <\*\*> | 3,05 <\*\*> | 3,05 <\*\*> |
| 2. | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. человек | основной | 173,18 <\*> | 31 декабря 2017 г. | 8,2 | 54,6 | 54,6 | 72,1 <\*\*\*> | 170,7 <\*\*\*> | 170,7 <\*\*\*> |

--------------------------------

<\*> По данным годовых отчетов субъектов Российской Федерации за 2017 год о реализации программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 г.

<\*\*> Объемы расселения могут быть уточнены по результатам реализации программ расселения за период 2019 по 2021 год включительно.

<\*\*\*> Количество расселяемых граждан может быть уточнено по результатам реализации программ расселения за период 2019 по 2021 год включительно.

3. Задачи и результаты федерального проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| 1. Создание механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации | | |
| 1.1. | Принят федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", федерального закона, устанавливающего механизмы расселения непригодного для проживания жилищного фонда, уточнены критерии признания многоквартирных домов аварийными | Совершенствование механизмов реализации программ переселения граждан, включающих в себя:  - продление деятельности государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд ЖКХ)  до 1 января 2026 г.;  - определение дополнительной цели деятельности Фонда ЖКХ - обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда;  - обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания аварийного жилищного фонда, в том числе с применением действующих механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда;  - расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 г. Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не предусмотрено |
| 1.2. | Определен порядок оказания финансовой поддержки субъектам Российской Федерации на расселение непригодного для проживания жилищного фонда (принят соответствующий акт Правительства Российской Федерации) | Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не предусмотрено |
| 1.2.1. | Принято [постановление](consultantplus://offline/ref=58D780D5BAE61F8D7E69029DBBD2024B549449788A7E390E2E6D1D04F6E7986DDA78C976B630F00FF1C1A1798BoDXAL) Правительства Российской Федерации, конкретизирующее порядок и критерии признания многоквартирных домов аварийными, процедуру оценки технического состояния несущих конструкций многоквартирного дома специализированной организацией | [Постановление](consultantplus://offline/ref=58D780D5BAE61F8D7E69029DBBD2024B549449788A7E390E2E6D1D04F6E7986DDA78C976B630F00FF1C1A1798BoDXAL) Правительства Российской Федерации о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. предусматривает:  уточнение понятий и критериев признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;  введение новой категории жилищного фонда, характеризуемой ограниченно работоспособным техническим состоянием строительной конструкции или здания в целом (ветхий жилищный фонд);  введение механизма контроля технического состояния ветхих домов, формирование региональных реестров аварийных и ветхих домов.  Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не предусмотрено Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не предусмотрено |
| 1.2.2. | Принято постановление Правительства Российской Федерации о порядке распределения и представления финансовой поддержки субъектам Российской Федерации за счет средств федерального бюджета | Постановление Правительства Российской Федерации об установлении порядка оказания финансовой поддержки субъектам Российской Федерации на расселение непригодного для проживания жилищного фонда, в том числе об определении размеров такой поддержки в разрезе субъектов Российской Федерации. Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не предусмотрено |
| 1.3. | Субъектам Российской Федерации установлены целевые показатели расселения непригодного для проживания жилищного фонда в 2019 - 2024 годах | Распоряжение Правительства Российской Федерации об установлении субъектам Российской Федерации целевых показателей расселения непригодного для проживания жилищного фонда в 2019 - 2024 годах. Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не предусмотрено |
| 1.3.1. | Разработаны методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по формированию региональных программ переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда | Приказ Минстроя России об утверждении методических рекомендаций для субъектов Российской Федерации по формированию региональных программ переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда. Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не предусмотрено |
| 1.4 | Утверждены региональные программы переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации об утвержденных региональных программ переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда. Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не предусмотрено |
| 1.5 | Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда | Соглашения, заключенные Фондом ЖКХ с субъектами Российской Федерации на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда на 2019 - 2024 годы.  Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не предусмотрено |
| 1.6. | Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, млн. кв. м Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. человек. Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа от его реализации невозможен |
| |  | | --- | | КонсультантПлюс: примечание.  Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. | | | |
| 1.8. | Подготовлены новые механизмы переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающие соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации | Механизмы реализации программ переселения граждан, включающие в себя:  - определение объективных критериев признания домов аварийными и уточнения порядка оценки их состояния в соответствии с такими критериями,  - определение критериев состояния "ветхих" домов, введение понятия "ветхий" дом,  - определение порядка дальнейшего использования земельных участков, находящихся под аварийными домами,  - определение условий финансирования строительства, специализированного муниципального жилого фонда, предназначенного для предоставления гражданам, переселяемых из аварийных домов на условиях найма,  - предоставление субсидий застройщикам при условии исполнения ими обязательств по расселению граждан в рамках договоров развития застроенных территорий,  - введение механизма предварительного квалификационного отбора подрядных организаций, участвующих в конкурсе на строительство многоквартирного домов в рамках реализации программ переселения. Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа от его реализации невозможен |

4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | Всего (млн. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. Создание механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации | | | | | | | | | |
| 1.1. Расселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. федеральный бюджет | | 0 | 35400 | 35420 | 35420 | 111060 | 111060 | 103580 | 431940 |
| 1.1.1.1. из них имущественный взнос Российской Федерации в государственную корпорацию - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в целях оказания федеральной поддержки субъектам Российской Федерации | | 0 | 35400 | 35420 [<\*>](#P254) | 354200 [<\*>](#P254) | 1110600 [<\*\*>](#P255) | 1110600 [<\*\*>](#P255) | 1035800 [<\*\*>](#P255) | 4319400 [<\*\*>](#P255) |
| 1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | 0 | 5560 | 5563 | 5563 | 17442 | 17442 | 16270 | 67840 |
| 1.1.4. внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 1806 | 1806 | 1887 | 1887 | 7386 |
| Всего по федеральному проекту, в том числе: | | 0 | 40960 | 40983 | 42789 | 130308 | 130389 | 121737 | 507156 |
| федеральный бюджет | | 0 | 35400 | 35420 <\*> | 35420 <\*> | 103580 <\*\*> | 103580 <\*\*> | 103580 <\*\*> | 431940,0 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации <\*> | | 0 | 5560 | 5563 | 5563 | 17442 | 17442 | 16270 | 67840 |
| внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 1806 | 1806 | 1887 | 1887 | 7386 |

--------------------------------

> Объем средств может быть скорректирован после утверждения методики распределения средств,

<\*> При условии корректировки объемов финансирования в рамках федерального закона "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый 2021 и 2022 годы",

<\*\*> Объемы финансирования могут быть уточнены по результатам реализации программ расселения за период 2019 по 2021 год включительно.

5. Участники федерального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| 1. | Руководитель проекта | Зам. Министра строительства и ЖКХ РФ | Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации В.В. Якушев | 50 |
| 2. | Администратор проекта | М.С. Гилев | Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 50 |
| Общие организационные мероприятия по проекту | | | | | |
| 1. Принят федеральный закон, устанавливающий механизмы расселения непригодного для проживания жилищного фонда, уточнены критерии признания многоквартирных домов аварийными (принят соответствующий акт Правительства Российской Федерации) | | | | | |
| 1.1. | Ответственный за достижение результата проекта | Н.Н. Антипина | Статс-секретарь - заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | Якушев В.В. - Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 50 |
| 1.2. | Участник проекта | А.Н. Огурцова | Заместитель директора Департамента городской среды Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | М.С. Гилев - Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 50 |
| 1.3. | Участник проекта | М.А. Миланова | Начальник отдела капитального ремонта и расселения аварийного жилищного фонда Департамента городской среды Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | А.Н. Огурцова - Заместитель директора Департамента городской среды Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 50 |
| 1.4. | Участник проекта | Л.В. Горнин | Первый заместитель Министра финансов Российской Федерации | Силуанов А.П. - Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - Министр финансов Российской Федерации | 10 |
| 1.5. | Участник проекта | И.Э. Торосов | Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | М.С. Орешкин - Министр экономического развития Российской Федерации | 30 |
|  |
| 1.6. | Участник проекта | К.Г. Цицин | Генеральный директор Государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации В.В. Якушев | 60 |
| 2. Принято постановление Правительства Российской Федерации, конкретизирующее порядок и критерии признания многоквартирных домов аварийными, процедуру оценки технического состояния несущих конструкций многоквартирного дома специализированной организацией | | | | | |
| 2.1. | Ответственный за достижение результата проекта | Н.Н. Антипина | Статс-секретарь - заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | Якушев В.В. - Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 50 |
| 2.2. | Участник проекта | А.Н. Огурцова | Заместитель директора Департамента городской среды Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | М.С. Гилев - Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 50 |
| 2.3. | Участник проекта | М.А. Миланова | Начальник отдела капитального ремонта и расселения аварийного жилищного фонда Департамента городской среды Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | А.Н. Огурцова - Заместитель директора Департамента городской среды Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 50 |
| 2.4. | Участник проекта | Л.В. Горнин | Первый заместитель Министра финансов Российской Федерации | Силуанов А.Г. - Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - Министр финансов Российской Федерации | 10 |
| 2.5. | Участник проекта | Н.Э. Торосов | Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | М.С. Орешкин - Министр экономического развития Российской Федерации | 30 |
| 2.6. | Участник проекта | К.Г. Цицин | Генеральный директор Государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации В.В. Якушев | 60 |
| 3. Принято постановление Правительства Российской Федерации о порядке распределения и представления финансовой поддержки субъектам Российской Федерации за счет средств федерального бюджета | | | | | |
| 3.1. | Ответственный за достижение результата проекта | Зам. Министра строительства и ЖКХ РФ | Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | Якушев В.В. - Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 50 |
| 3.2. | Участник проекта | А.Н. Огурцова | Заместитель директора Департамента городской среды Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | М.С. Гилев - Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 50 |
| 3.3. | Участник проекта | М.А. Миланова | Начальник отдела капитального ремонта и расселения аварийного жилищного фонда Департамента городской среды Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | А.Н. Огурцова - Заместитель директора Департамента городской среды Министерства строительства и жилищно-коммунального Российской Федерации хозяйства | 50 |
| 3.4. | Участник проекта | Л.В. Горнин | Первый заместитель Министра финансов Российской Федерации | Силуанов А.Г. - Первый Российской Федерации заместитель Председателя Правительства - Министр финансов Российской Федерации | 10 |
| 3.5. | Участник проекта | И.Э. Торосов | Заместитель Министра экономического Российской Федерации | М.С.Орешкин - развития Министр экономического развития Российской Федерации | 30 |
| 3.6. | Участник проекта | К.Г. Цицин | Генеральный директор Государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации В.В. Якушев | 60 |
| 4. Принято распоряжение Правительства Российской Федерации, устанавливающее целевые показатели расселения непригодного для проживания жилищного фонда в 2019 - 2024 годах в разрезе субъектов Российской Федерации | | | | | |
| 4.1. | Ответственный за достижение результата проекта | Зам. Министра строительства и ЖКХ РФ | Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | Якушев В.В. - Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 50 |
| 4.2. | Участник проекта | А.Н. Огурцова | Заместитель директора Департамента городской среды Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | М.С. Гилев - Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 50 |
| 4.3. | Участник проекта | М.А. Миланова | Начальник отдела капитального ремонта и расселения аварийного жилищного фонда Департамента городской среды Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | А.Н. Огурцова - Заместитель директора Департамента городской среды Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 50 |
| 4.4. | Участник проекта | Л.В. Горнин | Первый заместитель Министра финансов Российской Федерации | Силуанов А.Г. - Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - Министр финансов Российской Федерации | 10 |
| 4.4. | Участник проекта | К.Г. Цицин | Генеральный директор Государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации В.В. Якушев | 60 |
| 5. Разработаны методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по формированию региональных программ переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда | | | | | |
| 5.1. | Ответственный за достижение результата проекта | Зам. Министра строительства и ЖКХ РФ | Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | Якушев В.В. - Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 50 |
| 5.2. | Участник проекта | А.Н. Огурцова | Заместитель директора Департамента городской среды Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | М.С. Гилев - Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 50 |
| 5.3. | Участник проекта | М.А. Миланова | Начальник отдела капитального ремонта и расселения аварийного жилищного фонда Департамента городской среды Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | А.Н. Огурцова - Заместитель директора Департамента городской среды Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 50 |
| 5.4. | Участник проекта | К.Г. Цицин | Генеральный директор Государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации В.В. Якушев | 60 |
| 6. Утверждены региональные программы переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда на 2019 - 2024 годы | | | | | |
| 6.1. | Ответственный за достижение результата проекта | Зам. Министра строительства и ЖКХ РФ | Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | Якушев В.В. - Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 50 |
| 6.2. | Участник проекта | А.Н. Огурцова | Заместитель директора Департамента городской среды Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | М.С. Гилев - Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 50 |
| 6.3. | Участник проекта | М.А. Миланова | Начальник отдела капитального ремонта и расселения аварийного жилищного фонда Департамента городской среды Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | А.Н. Огурцова - Заместитель директора Департамента городской среды Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 50 |
| 6.4. | Участник проекта | К.Т. Цицин | Генеральный директор Государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации В.В. Якушев | 60 |
| 6.5. | Участник проекта | Субъекты Российской Федерации, получающие финансовую поддержку на расселение аварийного жилищного фонда |  |  | 100 |
| 7. Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда | | | | | |
| 7.1. | Ответственный за достижение результата проекта | Зам. Министра строительства и ЖКХ РФ | Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | Якушев В.В. - Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 50 |
| 7.2. | Участник проекта | А.Н. Огурцова | Заместитель директора Департамента городской среды Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | М.С. Гилев - Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 50 |
| 7.3. | Участник проекта | М.А. Миланова | Начальник отдела капитального ремонта и расселения аварийного жилищного фонда Департамента городской среды Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | А.Н. Огурцова - Заместитель директора Департамента городской среды Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 50 |
| 7.4. | Участник проекта | К.Г. Цицин | Генеральный директор Государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации В.В. Якушев | 60 |
| 7.5. | Участник проекта | Высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации | - | - | 100 |
| 8. Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда | | | | | |
| 8.1. | Ответственный за достижение результата проекта | Зам. Министра строительства и ЖКХ РФ | Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | Якушев В.В. - Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 50 |
| 8.2. | Участник проекта | А.Н. Огурцова | Заместитель директора Департамента городской среды Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | М.С. Гилев - Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 50 |
| 8.3. | Участник проекта | М.А. Миланова | Начальник отдела капитального ремонта и расселения аварийного жилищного фонда Департамента городской среды Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | А.Н. Огурцова - Заместитель директора Департамента городской среды Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 50 |
| 8.4. | Участник проекта | К.Г. Цицин | Генеральный директор Государственной корпорации-Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации В.В. Якушев | 60 |
| 8.5. | Участник проекта | Высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации | - | - | 100 |

6. Дополнительная информация

Под непригодным для проживания жилищным фондом понимаются жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными в результате физического износа.

Под устойчивым сокращением непригодного для проживания жилищного фонда понимается достижение в отчетном периоде объема расселения не менее 50% аварийным жилья.

Целевой показатель. Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда, млн. кв. м.

Мероприятия по переселению граждан осуществляются на территории всех субъектов Российской Федерации, в которых имеется аварийный жилищный фонд (84 субъекта Российской Федерации, за исключением г. Москвы, где аварийный жилфонд отсутствует).

По данным на 1 января 2018 г. площадь аварийного жилья составила 12,23 млн. кв. м.

Согласно оценке Минстроя России, для достижения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилья нужно расселить в период 2019 - 2024 годов не менее 9,56 млн. кв. м (показатели по годам указаны в таблице)

Целевой показатель. Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. человек

По данным на 1 января 2018 г. численность граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, составила 748,58 тыс. человек.

В период 2019 - 2024 годов нужно расселить не менее 530,8 тыс. человек.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | всего 2019 - 2024 годы |
| Ежегодно признаваемый АЖФ, млн. кв. м | 1,73 | 1,81 | 1,9 | 2,0 | 2,09 | 2,19 | 11,72 |
| Ежегодно расселяемый АЖФ, млн. кв. м | 0,14 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 3,05 | 3,05 | 9,56 |
| Соотношение расселяемого АЖФ к признаваемому, % | 8,1% | 55,3% | 53% | 65% | 146% | 139% | 81,4% |

Для реализации проекта необходимо предоставление финансовой поддержки из федерального бюджета (через Фонд ЖКХ) на условиях долевого финансирования регионов.

Минстроем России совместно с Фондом ЖКХ были рассчитаны минимально необходимые для достижения показателей проекта объемы финансирования: всего 507,16 млрд. рублей, в том числе из федерального бюджета 431,94 млрд. рублей, из региональных бюджетов 67,84 млрд. рублей, внебюджетные источники 7,39 млрд. рублей.

Приложение N 1

к паспорту федерального проекта

"Обеспечение устойчивого сокращения

непригодного для проживания

жилищного фонда"

ПОКАЗАТЕЛИ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | |
| Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Российская Федерация | 0 | 2017 год | 147,4 | 983,1 | 983,1 | 1298,6 | 3090,1 | 3052,8 |
| Центральный федеральный округ | 0 | 2017 год | 19,3 | 128,6 | 128,7 | 169,9 | 404,3 | 399,4 |
| Белгородская область | 0 | 2017 год | 0,83 | 5,53 | 5,54 | 7,31 | 17,39 | 17,18 |
| Брянская область | 0 | 2017 год | 0,36 | 2,42 | 2,43 | 3,20 | 7,62 | 7,53 |
| Владимирская область | 0 | 2017 год | 1,67 | 11,16 | 11,16 | 14,74 | 35,07 | 34,65 |
| Воронежская область | 0 | 2017 год | 0,88 | 5,89 | 5,90 | 7,78 | 18,52 | 18,30 |
| Город Москва <\*> | 0 | 2017 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ивановская область | 0 | 2017 год | 0,36 | 2,38 | 2,38 | 3,15 | 7,49 | 7,40 |
| Калужская область | 0 | 2017 год | 0,89 | 5,95 | 5,95 | 7,85 | 18,69 | 18,46 |
| Костромская область | 0 | 2017 год | 0,87 | 5,79 | 5,80 | 7,65 | 18,21 | 17,99 |
| Курская область | 0 | 2017 год | 0,21 | 1,43 | 1,43 | 1,89 | 4,50 | 4,45 |
| Липецкая область | 0 | 2017 год | 1,56 | 10,37 | 10,37 | 13,70 | 32,59 | 32,20 |
| Московская область | 0 | 2017 год | 3,83 | 25,56 | 25,57 | 33,77 | 80,35 | 79,38 |
| Орловская область | 0 | 2017 год | 0,78 | 5,20 | 5,20 | 6,87 | 16,34 | 16,14 |
| Рязанская область | 0 | 2017 год | 1,07 | 7,12 | 7,12 | 9,40 | 22,37 | 22,10 |
| Смоленская область | 0 | 2017 год | 0,43 | 2,89 | 2,90 | 3,82 | 9,10 | 8,99 |
| Тамбовская область | 0 | 2017 год | 0,41 | 2,75 | 2,76 | 3,64 | 8,66 | 8,55 |
| Тверская область | 0 | 2017 год | 0,93 | 6,20 | 6,20 | 8,19 | 19,49 | 19,25 |
| Тульская область | 0 | 2017 год | 2,84 | 18,92 | 18,93 | 24,99 | 59,47 | 58,75 |
| Ярославская область | 0 | 2017 год | 1,35 | 9,03 | 9,04 | 11,93 | 28,39 | 28,05 |
| Северо-Западный федеральный округ | 0 | 2017 год | 20,50 | 136,65 | 136,72 | 180,51 | 429,53 | 424,34 |
| Архангельская область | 0 | 2017 год | 5,72 | 38,16 | 38,17 | 50,40 | 119,93 | 118,48 |
| Вологодская область | 0 | 2017 год | 2,28 | 15,22 | 15,23 | 20,11 | 47,86 | 47,28 |
| Город Санкт-Петербург <\*> | 0 | 2017 год | 0,11 | 0,72 | 0,72 | 0,95 | 2,27 | 2,24 |
| Калининградская область <\*> | 0 | 2017 год | 0,86 | 5,74 | 5,75 | 7,59 | 18,06 | 17,84 |
| Ленинградская область | 0 | 2017 год | 3,01 | 20,09 | 20,10 | 26,53 | 63,14 | 62,38 |
| Мурманская область | 0 | 2017 год | 1,77 | 11,82 | 11,83 | 15,62 | 37,17 | 36,72 |
| Ненецкий автономный округ <\*> | 0 | 2017 год | 0,50 | 3,33 | 3,34 | 4,41 | 10,48 | 10,36 |
| Новгородская область | 0 | 2017 год | 0,76 | 5,04 | 5,05 | 6,66 | 15,85 | 15,66 |
| Псковская область | 0 | 2017 год | 0,62 | 4,12 | 4,12 | 5,44 | 12,94 | 12,78 |
| Республика Карелия | 0 | 2017 год | 2,77 | 18,46 | 18,47 | 24,38 | 58,03 | 57,32 |
| Республика Коми | 0 | 2017 год | 2,09 | 13,94 | 13,94 | 18,41 | 43,81 | 43,28 |
| Южный федеральный округ | 0 | 2017 год | 6,79 | 45,29 | 45,32 | 59,83 | 142,37 | 140,65 |
| Астраханская область | 0 | 2017 год | 0,52 | 3,44 | 3,45 | 4,55 | 10,83 | 10,69 |
| Волгоградская область | 0 | 2017 год | 2,72 | 18,15 | 18,16 | 23,98 | 57,05 | 56,36 |
| Город Севастополь | 0 | 2017 год | 0,03 | 0,17 | 0,17 | 0,23 | 0,54 | 0,54 |
| Краснодарский край | 0 | 2017 год | 0,67 | 4,45 | 4,45 | 5,88 | 13,98 | 13,81 |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 0 | 2017 год | 0,09 | 0,62 | 0,62 | 0,82 | 1,96 | 1,93 |
| Республика Калмыкия | 0 | 2017 год | 0,12 | 0,81 | 0,81 | 1,07 | 2,54 | 2,51 |
| Республика Крым | 0 | 2017 год | 0,18 | 1,20 | 1,20 | 1,58 | 3,77 | 3,72 |
| Ростовская область | 0 | 2017 год | 2,47 | 16,45 | 16,46 | 21,73 | 51,71 | 51,08 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 0 | 2017 год | 2,08 | 13,86 | 13,87 | 18,31 | 43,58 | 43,05 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 0 | 2017 год | 0,22 | 1,46 | 1,46 | 1,93 | 4,59 | 4,53 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 0 | 2017 год | 0,03 | 0,18 | 0,18 | 0,24 | 0,58 | 0,57 |
| Республика Дагестан | 0 | 2017 год | 0,10 | 0,65 | 0,65 | 0,86 | 2,06 | 2,03 |
| Республика Ингушетия <\*> | 0 | 2017 год | 0,15 | 0,99 | 0,99 | 1,31 | 3,11 | 3,07 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 0 | 2017 год | 0,32 | 2,11 | 2,11 | 2,79 | 6,64 | 6,56 |
| Ставропольский край | 0 | 2017 год | 0,52 | 3,45 | 3,45 | 4,56 | 10,85 | 10,72 |
| Чеченская Республика | 0 | 2017 год | 0,75 | 5,01 | 5,02 | 6,62 | 15,76 | 15,57 |
| Приволжский федеральный округ | 0 | 2017 год | 28,69 | 191,25 | 191,35 | 252,64 | 601,17 | 593,91 |
| Кировская область | 0 | 2017 год | 2,13 | 14,23 | 14,23 | 18,79 | 44,71 | 44,17 |
| Нижегородская область | 0 | 2017 год | 3,25 | 21,69 | 21,70 | 28,65 | 68,17 | 67,34 |
| Оренбургская область | 0 | 2017 год | 1,74 | 11,58 | 11,59 | 15,30 | 36,40 | 35,96 |
| Пензенская область | 0 | 2017 год | 1,06 | 7,04 | 7,04 | 9,30 | 22,13 | 21,87 |
| Пермский край | 0 | 2017 год | 7,13 | 47,52 | 47,54 | 62,77 | 149,36 | 147,56 |
| Республика Башкортостан | 0 | 2017 год | 1,11 | 7,41 | 7,41 | 9,79 | 23,29 | 23,01 |
| Республика Марий Эл | 0 | 2017 год | 1,55 | 10,35 | 10,35 | 13,67 | 32,52 | 32,13 |
| Республика Мордовия | 0 | 2017 год | 1,09 | 7,29 | 7,30 | 9,64 | 22,93 | 22,65 |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 0 | 2017 год | 0,30 | 2,01 | 2,01 | 2,66 | 6,32 | 6,24 |
| Самарская область | 0 | 2017 год | 4,85 | 32,33 | 32,34 | 42,70 | 101,62 | 100,39 |
| Саратовская область | 0 | 2017 год | 2,17 | 14,47 | 14,47 | 19,11 | 45,47 | 44,92 |
| Удмуртская Республика | 0 | 2017 год | 1.17 | 7,83 | 7,83 | 10,34 | 24,61 | 24,32 |
| Ульяновская область | 0 | 2017 год | 0,68 | 4,50 | 4,50 | 5,95 | 14,15 | 13,98 |
| Чувашская Республика - Чувашия | 0 | 2017 год | 0,45 | 3,02 | 3,02 | 3,99 | 9,48 | 9,37 |
| Уральский федеральный округ | 0 | 2017 год | 23,58 | 157,19 | 157,27 | 207,64 | 494,10 | 488,13 |
| Курганская область | 0 | 2017 год | 0,90 | 5,99 | 5,99 | 7,91 | 18,82 | 18,59 |
| Свердловская область | 0 | 2017 год | 5,44 | 36,29 | 36,31 | 47,94 | 114,07 | 112,70 |
| Тюменская область | 0 | 2017 год | 2,94 | 19,58 | 19,59 | 25,86 | 61,55 | 60,80 |
| Ханты-Мансийский автономный округ | 0 | 2017 год | 5,96 | 39,75 | 39,77 | 52,51 | 124,96 | 123,45 |
| Челябинская область | 0 | 2017 год | 2,91 | 19,38 | 19,39 | 25,60 | 60,91 | 60,18 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 0 | 2017 год | 5,43 | 36,20 | 36,22 | 47,82 | 113,79 | 112,41 |
| Сибирский федеральный округ | 0 | 2017 год | 22,02 | 146,84 | 146,91 | 193,97 | 461,57 | 455,99 |
| Алтайский край | 0 | 2017 год | 1,85 | 12,36 | 12,37 | 16,33 | 38,86 | 38,39 |
| Иркутская область | 0 | 2017 год | 3,43 | 22,87 | 22,88 | 30,21 | 71,90 | 71,03 |
| Кемеровская область | 0 | 2017 год | 6,77 | 45,12 | 45,14 | 59,61 | 141,83 | 140,12 |
| Красноярский край | 0 | 2017 год | 4,85 | 32,32 | 32,33 | 42,69 | 101,58 | 100,35 |
| Новосибирская область | 0 | 2017 год | 1,77 | 11,82 | 11,83 | 15,61 | 37,16 | 36,71 |
| Омская область | 0 | 2017 год | 0,98 | 6,54 | 6,54 | 8,64 | 20,56 | 20,31 |
| Республика Алтай | 0 | 2017 год | 0,15 | 0,97 | 0,97 | 1,29 | 3,06 | 3,02 |
| Республика Тыва | 0 | 2017 год | 0,02 | 0,11 | 0,11 | 0,14 | 0,33 | 0,33 |
| Республика Хакасия | 0 | 2017 год | 0,27 | 1,82 | 1,82 | 2,41 | 5,73 | 5,66 |
| Томская область | 0 | 2017 год | 1,94 | 12,90 | 12,91 | 17,05 | 40,56 | 40,07 |
| Дальневосточный федеральный округ | 0 | 2017 год | 24,50 | 163,36 | 163,44 | 215,80 | 513,50 | 507,30 |
| Амурская область | 0 | 2017 год | 1,84 | 12,29 | 12,29 | 16,23 | 38,62 | 38,15 |
| Забайкальский край | 0 | 2017 год | 0,90 | 5,97 | 5,97 | 7,88 | 18,76 | 18,53 |
| Республика Бурятия | 0 | 2017 год | 1,02 | 6,82 | 6,83 | 9,01 | 21,45 | 21,19 |
| Еврейская автономная область | 0 | 2017 год | 1,09 | 7,26 | 7,26 | 9,58 | 22,81 | 22,53 |
| Камчатский край | 0 | 2017 год | 0,86 | 5,73 | 5,73 | 7,57 | 18,00 | 17,79 |
| Магаданская область | 0 | 2017 год | 0,13 | 0,89 | 0,89 | 1,18 | 2,81 | 2,78 |
| Приморский край | 0 | 2017 год | 1,59 | 10,58 | 10,58 | 13,97 | 33,25 | 32,85 |
| Республика Саха (Якутия) | 0 | 2017 год | 14,20 | 94,66 | 94,71 | 125,05 | 297,55 | 293,96 |
| Сахалинская область | 0 | 2017 год | 1,98 | 13,18 | 13,19 | 17,41 | 41,43 | 40,93 |
| Хабаровский край | 0 | 2017 год | 0,80 | 5,33 | 5,34 | 7,04 | 16,76 | 16,56 |
| Чукотский автономный край | 0 | 2017 год | 0,10 | 0,66 | 0,66 | 0,87 | 2,06 | 2,03 |
| Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. человек |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Российская Федерация | 0 | 2017 год | 8,2 | 54,6 | 54,6 | 72,1 | 171,7 | 169,6 |
| Центральный федеральный округ | 0 | 2017 год | 1,1 | 7,1 | 7,1 | 9,4 | 22,5 | 22,2 |
| Белгородская область | 0 | 2017 год | 0,05 | 0,31 | 0,31 | 0,41 | 0,97 | 0,95 |
| Брянская область | 0 | 2017 год | 0,02 | 0,13 | 0,13 | 0,18 | 0,42 | 0,42 |
| Владимирская область | 0 | 2017 год | 0,09 | 0,62 | 0,62 | 0,82 | 1,95 | 1,92 |
| Воронежская область | 0 | 2017 год | 0,05 | 0,33 | 0,33 | 0,43 | 1,03 | 1,02 |
| Город Москва <\*> | 0 | 2017 год | - | - | - | - | - | - |
| Ивановская область | 0 | 2017 год | 0,02 | 0,13 | 0,13 | 0,17 | 0,42 | 0,41 |
| Калужская область | 0 | 2017 год | 0,05 | 0,33 | 0,33 | 0,44 | 1,04 | 1,03 |
| Костромская область | 0 | 2017 год | 0,05 | 0,32 | 0,32 | 0,43 | 1,01 | 1,00 |
| Курская область | 0 | 2017 год | 0,01 | 0,08 | 0,08 | 0,11 | 0,25 | 0,25 |
| Липецкая область | 0 | 2017 год | 0,09 | 0,58 | 0,58 | 0,76 | 1,81 | 1,79 |
| Московская область | 0 | 2017 год | 0,21 | 1,42 | 1,42 | 1,88 | 4,46 | 4,41 |
| Орловская область | 0 | 2017 год | 0,04 | 0,29 | 0,29 | 0,38 | 0,91 | 0,90 |
| Рязанская область | 0 | 2017 год | 0,06 | 0,40 | 0,40 | 0,52 | 1,24 | 1,23 |
| Смоленская область | 0 | 2017 год | 0,02 | 0,16 | 0,16 | 0,21 | 0,51 | 0,50 |
| Тамбовская область | 0 | 2017 год | 0,02 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,48 | 0,48 |
| Тверская область | 0 | 2017 год | 0,05 | 0,34 | 0,34 | 0,45 | 1,08 | 1,07 |
| Тульская область | 0 | 2017 год | 0,16 | 1,05 | 1,05 | 1,39 | 3,30 | 3,26 |
| Ярославская область | 0 | 2017 год | 0,08 | 0,50 | 0,50 | 0,66 | 1,58 | 1,56 |
| Северо-Западный федеральный округ | 0 | 2017 год | 1,14 | 7,59 | 7,60 | 10,03 | 23,86 | 23,57 |
| Архангельская область | 0 | 2017 год | 0,32 | 2,12 | 2,12 | 2,80 | 6,66 | 6,58 |
| Вологодская область | 0 | 2017 год | 0,13 | 0,85 | 0,85 | 1,12 | 2,66 | 2,63 |
| Город Санкт-Петербург <\*> | 0 | 2017 год | 0,01 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,13 | 0,12 |
| Калининградская область <\*> | 0 | 2017 год | 0,05 | 0,32 | 0,32 | 0,42 | 1,00 | 0,99 |
| Ленинградская область | 0 | 2017 год | 0,17 | 1,12 | 1,12 | 1,47 | 3,51 | 3,47 |
| Мурманская область | 0 | 2017 год | 0,10 | 0,66 | 0,66 | 0,87 | 2,06 | 2,04 |
| Ненецкий автономный округ <\*> | 0 | 2017 год | 0,03 | 0,19 | 0,19 | 0,24 | 0,58 | 0,58 |
| Новгородская область | 0 | 2017 год | 0,04 | 0,28 | 0,28 | 0,37 | 0,88 | 0,87 |
| Псковская область | 0 | 2017 год | 0,03 | 0,23 | 0,23 | 0,30 | 0,72 | 0,71 |
| Республика Карелия | 0 | 2017 год | 0,15 | 1,03 | 1,03 | 1,35 | 3,22 | 3,18 |
| Республика Коми | 0 | 2017 год | 0,12 | 0,77 | 0,77 | 1,02 | 2,43 | 2,40 |
| Южный федеральный округ | 0 | 2017 год | 0,38 | 2,52 | 2,52 | 3,32 | 7,91 | 7,81 |
| Астраханская область | 0 | 2017 год | 0,03 | 0,19 | 0,19 | 0,25 | 0,60 | 0,59 |
| Волгоградская область | 0 | 2017 год | 0,15 | 1,01 | 1,01 | 1,33 | 3,17 | 3,13 |
| Город Севастополь | 0 | 2017 год | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 |
| Краснодарский край | 0 | 2017 год | 0,04 | 0,25 | 0,25 | 0,33 | 0,78 | 0,77 |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 0 | 2017 год | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,11 | 0,11 |
| Республика Калмыкия | 0 | 2017 год | 0,01 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,14 | 0,14 |
| Республика Крым | 0 | 2017 год | 0,01 | 0,07 | 0,07 | 0,09 | 0,21 | 0,21 |
| Ростовская область | 0 | 2017 год | 0,14 | 0,91 | 0,91 | 1,21 | 2,87 | 2,84 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 0 | 2017 год | 0,12 | 0,77 | 0,77 | 1,02 | 2,42 | 2,39 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 0 | 2017 год | 0,01 | 0,08 | 0,08 | 0,11 | 0,25 | 0,25 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 0 | 2017 год | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 |
| Республика Дагестан | 0 | 2017 год | 0,01 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,11 | 0,11 |
| Республика Ингушетия <\*> | 0 | 2017 год | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,17 | 0,17 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 0 | 2017 год | 0,02 | 0,12 | 0,12 | 0,15 | 0,37 | 0,36 |
| Ставропольский край | 0 | 2017 год | 0,03 | 0,19 | 0,19 | 0,25 | 0,60 | 0,60 |
| Чеченская Республика | 0 | 2017 год | 0,04 | 0,28 | 0,28 | 0,37 | 0,88 | 0,87 |
| Приволжский федеральный округ | 0 | 2017 год | 1,59 | 10,63 | 10,63 | 14,04 | 33,40 | 32,99 |
| Кировская область | 0 | 2017 год | 0,12 | 0,79 | 0,79 | 1,04 | 2,48 | 2,45 |
| Нижегородская область | 0 | 2017 год | 0,18 | 1,20 | 1,21 | 1,59 | 3,79 | 3,74 |
| Оренбургская область | 0 | 2017 год | 0,10 | 0,64 | 0,64 | 0,85 | 2,02 | 2,00 |
| Пензенская область | 0 | 2017 год | 0,06 | 0,39 | 0,39 | 0,52 | 1,23 | 1,21 |
| Пермский край | 0 | 2017 год | 0,40 | 2,64 | 2,64 | 3,49 | 8,30 | 8,20 |
| Республика Башкортостан | 0 | 2017 год | 0,06 | 0,41 | 0,41 | 0,54 | 1,29 | 1,28 |
| Республика Марий Эл | 0 | 2017 год | 0,09 | 0,57 | 0,58 | 0,76 | 1,81 | 1,78 |
| Республика Мордовия | 0 | 2017 год | 0,06 | 0,41 | 0,41 | 0,54 | 1,27 | 1,26 |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 0 | 2017 год | 0,02 | 0,11 | 0,11 | 0,15 | 0,35 | 0,35 |
| Самарская область | 0 | 2017 год | 0,27 | 1,80 | 1,80 | 2,37 | 5,65 | 5,58 |
| Саратовская область | 0 | 2017 год | 0,12 | 0,80 | 0,80 | 1,06 | 2,53 | 2,50 |
| Удмуртская Республика | 0 | 2017 год | 0,07 | 0,44 | 0,44 | 0,57 | 1,37 | 1,35 |
| Ульяновская область | 0 | 2017 год | 0,04 | 0,25 | 0,25 | 0,33 | 0,79 | 0,78 |
| Чувашская Республика - Чувашия | 0 | 2017 год | 0,03 | 0,17 | 0,17 | 0,22 | 0,53 | 0,52 |
| Уральский федеральный округ | 0 | 2017 год | 1,31 | 8,73 | 8,74 | 11,54 | 27,45 | 27,12 |
| Курганская область | 0 | 2017 год | 0,05 | 0,33 | 0,33 | 0,44 | 1,05 | 1,03 |
| Свердловская область | 0 | 2017 год | 0,30 | 2,02 | 2,02 | 2,66 | 6,34 | 6,26 |
| Тюменская область | 0 | 2017 год | 0,16 | 1,09 | 1,09 | 1,44 | 3,42 | 3,38 |
| Ханты-Мансийский автономный округ | 0 | 2017 год | 0,33 | 2,21 | 2,21 | 2,92 | 6,94 | 6,86 |
| Челябинская область | 0 | 2017 год | 0,16 | 1,08 | 1,08 | 1,42 | 3,38 | 3,34 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 0 | 2017 год | 0,30 | 2,01 | 2,01 | 2,66 | 6,32 | 6,25 |
| Сибирский федеральный округ | 0 | 2017 год | 1,22 | 8,16 | 8,16 | 10,78 | 25,64 | 25,33 |
| Алтайский край | 0 | 2017 год | 0,10 | 0,69 | 0,69 | 0,91 | 2,16 | 2,13 |
| Иркутская область | 0 | 2017 год | 0,19 | 1,27 | 1,27 | 1,68 | 3,99 | 3,95 |
| Кемеровская область | 0 | 2017 год | 0,38 | 2,51 | 2,51 | 3,31 | 7,88 | 7,78 |
| Красноярский край | 0 | 2017 год | 0,27 | 1,80 | 1,80 | 2,37 | 5,64 | 5,58 |
| Новосибирская область | 0 | 2017 год | 0,10 | 0,66 | 0,66 | 0,87 | 2,06 | 2,04 |
| Омская область | 0 | 2017 год | 0,05 | 0,36 | 0,36 | 0,48 | 1,14 | 1,13 |
| Республика Алтай | 0 | 2017 год | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,17 | 0,17 |
| Республика Тыва | 0 | 2017 год | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| Республика Хакасия | 0 | 2017 год | 0,02 | 0,10 | 0,10 | 0,13 | 0,32 | 0,31 |
| Томская область | 0 | 2017 год | 0,11 | 0,72 | 0,72 | 0,95 | 2,25 | 2,23 |
| Дальневосточный федеральный округ | 0 | 2017 год | 1,36 | 9,08 | 9,08 | 11,99 | 28,53 | 28,18 |
| Амурская область | 0 | 2017 год | 0,10 | 0,68 | 0,68 | 0,90 | 2,15 | 2,12 |
| Забайкальский край | 0 | 2017 год | 0,05 | 0,33 | 0,33 | 0,44 | 1,04 | 1,03 |
| Республика Бурятия | 0 | 2017 год | 0,06 | 0,38 | 0,38 | 0,50 | 1,19 | 1,18 |
| Еврейская автономная область | 0 | 2017 год | 0,06 | 0,40 | 0,40 | 0,53 | 1,27 | 1,25 |
| Камчатский край | 0 | 2017 год | 0,05 | 0,32 | 0,32 | 0,42 | 1,00 | 0,99 |
| Магаданская область | 0 | 2017 год | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,16 | 0,15 |
| Приморский край | 0 | 2017 год | 0,09 | 0,59 | 0,59 | 0,78 | 1,85 | 1,82 |
| Республика Саха (Якутия) | 0 | 2017 год | 0,79 | 5,26 | 5,26 | 6,95 | 16,53 | 16,33 |
| Сахалинская область | 0 | 2017 год | 0,11 | 0,73 | 0,73 | 0,97 | 2,30 | 2,27 |
| Хабаровский край | 0 | 2017 год | 0,04 | 0,30 | 0,30 | 0,39 | 0,93 | 0,92 |
| Чукотский автономный край | 0 | 2017 год | 0,01 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,11 | 0,11 |

--------------------------------

<1> Год начала реализации федерального проекта.

<2> Оценка расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников носит индикативный характер; распределение бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации может быть уточнено в ходе исполнения указанных бюджетов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими вопросы их исполнения.

<3> Строка приводится в случае наличия межбюджетных трансфертов из соответствующего бюджета. При их наличии отдельными строками приводятся межбюджетные трансферты федеральному бюджету, бюджету соответствующего государственного внебюджетного фонда Российской Федерации, консолидированным бюджетам субъектов Российской Федерации. При отсутствии указанных трансфертов строка в таблице не приводится.

<4> Президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

<5> Руководитель национального проекта.

<6> Проектный комитет по основному направлению стратегического развития Российской Федерации.

Приложение N 2

к паспорту федерального проекта

"Обеспечение устойчивого сокращения

непригодного для проживания

жилищного фонда"

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| Начало | Окончание |
| 1. | Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", предусматривающий реализацию мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания, аварийного жилищного фонда, на всей территории Российской Федерации | 1 августа 2018 г. | 31 декабря 2018 г. | Н.Н. Антипина  К.Г. Цицин | Федеральным законом предлагается внесение изменений в Федеральный закон N 185-ФЗ предусматривающих:  - определение дополнительной цели деятельности Фонда ЖКХ - обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда  - обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания аварийного жилищного фонда с применением действующих механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда;  - расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 г.;  - продление срока деятельности Фонда до 1 января 2026 г. | Президиум Совета |
| |  | | --- | | КонсультантПлюс: примечание.  Нумерация подпунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. | | | | | | | |
| 1.2. | Направление [проекта](consultantplus://offline/ref=5E5E7568D94687AACECE5B55078DC935021BACD39D61FF1698668968DE8586CD62782C015AFDC16C4633DF62F7p3XCL) федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" на рассмотрение в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации | 1 ноября 2018 г. | 7 ноября 2018 г. | Н.Н. Антипина  К.Г. Цицин | Письмо Правительства Российской Федерации о направлении [проекта](consultantplus://offline/ref=5E5E7568D94687AACECE5B55078DC935021BACD39D61FF1698668968DE8586CD62782C015AFDC16C4633DF62F7p3XCL) федерального закона Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации | Куратор национального проекта |
| 1.3. | Рассмотрение [проекта](consultantplus://offline/ref=5E5E7568D94687AACECE5B55078DC935021BACD39D61FF1698668968DE8586CD62782C015AFDC16C4633DF62F7p3XCL) федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" и принятие Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации | 7 ноября 2018 г. | 30 ноября 2018 г. | Н.Н. Антипина  К.Г. Цицин | [Проект](consultantplus://offline/ref=5E5E7568D94687AACECE5B55078DC935021BACD39D61FF1698668968DE8586CD62782C015AFDC16C4633DF62F7p3XCL) федерального закона принят Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации | Куратор национального проекта |
| 1.4 | Одобрение [проекта](consultantplus://offline/ref=5E5E7568D94687AACECE5B55078DC935021BACD39D61FF1698668968DE8586CD62782C015AFDC16C4633DF62F7p3XCL) федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и направление на подписание Президенту Российской Федерации | 30 ноября 2018 г. | 27 декабря 2018 г. | Н.Н. Антипина  К.Г. Цицин | [Проект](consultantplus://offline/ref=5E5E7568D94687AACECE5B55078DC935021BACD39D61FF1698668968DE8586CD62782C015AFDC16C4633DF62F7p3XCL) федерального закона одобрен Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и направлен на подписание Президенту Российской Федерации | Куратор национального проекта |
| 2. | [Проект](consultantplus://offline/ref=5E5E7568D94687AACECE5B491DF79C660E19AEDA916DFF1698668968DE8586CD62782C015AFDC16C4633DF62F7p3XCL) постановления Правительства Российской Федерации о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. N 47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции", предусматривающее уточнение понятий и критериев признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, введение понятия ветхого жилищного фонда и критериев признания жилищного фонда ветхим | 10 сентября 2018 г. | 31 января 2019 г. | Н.Н. Антипина  К.Г. Цицин | [Проект](consultantplus://offline/ref=5E5E7568D94687AACECE5B491DF79C660E19AEDA916DFF1698668968DE8586CD62782C015AFDC16C4633DF62F7p3XCL) постановления вносит изменения в [Положение](consultantplus://offline/ref=5E5E7568D94687AACECE47461A8DC935001CA9D39E60FF1698668968DE8586CD7078740D5AF5DE6449268933B260C72C436DF2CFA1A42D43pBXBL) о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (далее - Положение), направленные на:  - уточнение понятий и критериев признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции - предусматривающие введение новой категории жилищного фонда, характеризуемого ограниченно работоспособным техническим состоянием строительной конструкции или здания в целом (ветхий жилищный фонд) - введение механизма контроля технического состояния ветхих домов, формирование региональных реестров аварийных и ветхих домов | Президиум Совета |
| 2.1. | Разработан [проект](consultantplus://offline/ref=5E5E7568D94687AACECE5B491DF79C660E19AEDA916DFF1698668968DE8586CD62782C015AFDC16C4633DF62F7p3XCL) постановления Правительства Российской Федерации о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. N 47 (далее - проект постановления) | 15 октября 2018 г. | 23 ноября 2018 г. | Н.Н. Антипина  К.Г. Цицин | [Проект](consultantplus://offline/ref=5E5E7568D94687AACECE5B491DF79C660E19AEDA916DFF1698668968DE8586CD62782C015AFDC16C4633DF62F7p3XCL) постановления, уточняющий критерии аварийности | Проектный комитет |
| 2.2 | Получены позиции заинтересованных федеральных органов исполнительной власти по [проекту](consultantplus://offline/ref=5E5E7568D94687AACECE5B491DF79C660E19AEDA916DFF1698668968DE8586CD62782C015AFDC16C4633DF62F7p3XCL) постановления | 23 ноября 2018 г. | 20 декабря 2018 г. | М.С. Гилев  К.Г. Цицин | Письма заинтересованных федеральных органов исполнительной власти по [проекту](consultantplus://offline/ref=5E5E7568D94687AACECE5B491DF79C660E19AEDA916DFF1698668968DE8586CD62782C015AFDC16C4633DF62F7p3XCL) постановления | Проектный комитет |
| 2.3. | Внесение [проекта](consultantplus://offline/ref=5E5E7568D94687AACECE5B491DF79C660E19AEDA916DFF1698668968DE8586CD62782C015AFDC16C4633DF62F7p3XCL) постановления в Правительство Российской Федерации | 20 декабря 2018 г. | 31 декабря 2018 г. г. | Н.Н. Антипина  К.Г. Цицин | Письмо Минстроя России о внесении в Правительство Российской Федерации [проекта](consultantplus://offline/ref=5E5E7568D94687AACECE5B491DF79C660E19AEDA916DFF1698668968DE8586CD62782C015AFDC16C4633DF62F7p3XCL) постановления | Куратор национального проекта |
| 2.4. | Рассмотрение [проекта](consultantplus://offline/ref=5E5E7568D94687AACECE5B491DF79C660E19AEDA916DFF1698668968DE8586CD62782C015AFDC16C4633DF62F7p3XCL) постановления в Правительстве Российской Федерации и подготовлен к принятию | 9 января 2019 г. | 28 февраля 2018 г. | Н.Н. Антипина  К.Г. Цицин | Принято постановление | Куратор национального проекта |
| 2.5. | Разработка критериев признания домов аварийными в целях утверждения Свода правил "Здания жилые многоквартирные. Правила обследования несущих строительных конструкций для признания здания аварийным" (дополнение ГОСТ 31937-2001 и СП 13-102-203) | 1 ноября 2018 г. | 31 декабря 2019 г. | М.С. Гилев  К.Г. Цицин | Приказ Минстроя России | Куратор национального проекта |
| 3. | Постановление Правительства Российской Федерации о порядке распределения и представления финансовой поддержки субъектам Российской Федерации за счет средств федерального бюджета | 3 декабря 2018 г. | 1 марта 2019 г. | Н.Н. Антипина Фонд ЖКХ | Постановление Правительства Российской Федерации об установлении порядка оказания финансовой поддержки субъектам Российской Федерации на расселение непригодного для проживания жилищного фонда, в том числе об определении размеров такой поддержки в разрезе субъектов Российской Федерации | Президиум Совета |
| 3.1 | Разработка проекта постановления Правительства Российской Федерации о порядке распределения и представления финансовой поддержки субъектам Российской Федерации за счет средств федерального бюджета (далее - проект Правил финансовой поддержки регионам на расселение) | 3 декабря 2018 г. | 17 февраля 2019 г. | Н.Н. Антипина  К.Г. Цицин | проект Правил финансовой поддержки регионам на расселение | Куратор национального проекта |
| 3.2 | Получены позиции заинтересованных федеральных органов исполнительной власти по проекту Правил финансовой поддержки регионам на расселение | 17 декабря 2018 г. | 15 января 2019 г. | М.С. Гилев  К.Г. Цицин | Письма заинтересованных федеральных органов исполнительной власти по проекту Правил финансовой поддержки регионам на расселение | Проектный комитет |
| 3.3 | Внесение проекта Правил финансовой поддержки регионам на расселение в Правительство Российской Федерации | 15 января 2019 г. | 25 января 2019 г. | Н.Н. Антипина  К.Г. Цицин | Письмо Минстроя России о внесении в Правительство Российской Федерации проекта Правил финансовой поддержки регионам на расселение | Куратор национального проекта |
| 3.4 | Рассмотрение проекта Правил финансовой поддержки регионам на расселение в Правительстве Российской Федерации и подготовка к принятию | 25 января 2019 г. | 1 марта 2019 г. | Н.Н. Антипина  К.Г. Цицин | Постановление Правительства Российской Федерации об утверждении Правил финансовой поддержки регионам на расселение | Куратор национального проекта |
| 4. | Распоряжение Правительства Российской Федерации, устанавливающее целевые показатели расселения непригодного для проживания жилищного фонда в 2019 - 2024 годах в разрезе субъектов Российской Федерации | 3 декабря 2018 г. | 1 марта 2019 г. | Н.Н. Антипина  К.Г. Цицин | Распоряжение Правительства Российской Федерации, устанавливающее целевые показатели расселения непригодного для проживания жилищного фонда в 2019 - 2024 годах в разрезе субъектов Российской Федерации | Президиум Совета |
| 4.1. | Подготовка расчета целевых показателей расселения непригодного для проживания жилищного фонда в 2019 - 2024 годах в разрезе субъектов Российской Федерации | 3 декабря 2018 г. | 10 декабря 2018 г. | К.Г. Цицин | Письмо Фонда ЖКХ в Минстрой России с проектом распоряжения и расчетом целевых показателей | Куратор национального проекта |
| 4.2. | Проведено обсуждение расчетных целевых показателей с субъектами Российской Федерации | 10 декабря 2018 г. | 17 декабря 2018 г. | Фонд ЖКХ  М.С. Гилев | Позиции субъектов Российской Федерации по целевым показателям | Проектный комитет |
| 4.3. | Подготовка редакции проекта распоряжения Правительства Российской Федерации об утверждении целевых показателей расселения непригодного для проживания жилищного фонда в 2019 - 2024 годах в разрезе субъектов Российской Федерации по результатам обсуждения с субъектами Российской Федерации (далее - проект распоряжения о целевых показателях расселения в регионах) | 17 декабря 2018 г. | 21 декабря 2018 г. | К.Г. Цицин  М.С. Гилев | Проект распоряжения о целевых показателях расселения в регионах | Куратор национального проекта |
| 4.4. | Получены позиции заинтересованных федеральных органов исполнительной власти по проекту распоряжения о целевых показателях расселения в регионах | 21 декабря 2018 г. | 18 января 2019 г. | К.Г. Цицин  М.С. Гилев | Письма заинтересованных федеральных органов исполнительной власти по проекту распоряжения о целевых показателях расселения в регионах | Куратор национального проекта |
| 4.5. | Внесение проекта распоряжения о целевых показателях расселения в регионах в Правительство Российской Федерации | 18 января 2019 г. | 25 января 2019 г. | Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | Письмо Минстроя России о внесении в Правительство Российской Федерации проекта распоряжения о целевых показателях расселения в регионах | Куратор национального проекта |
| 4.6. | Рассмотрен проект распоряжения о целевых показателях расселения в регионах в Правительстве Российской Федерации и подготовлен к принятию | 25 января 2019 г. | 1 марта 2019 г. | Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и К.Г. Цицин | Распоряжение Правительства Российской Федерации о целевых показателях расселения в регионах | Проектный комитет |
| 5. | Разработка методических рекомендаций для субъектов Российской Федерации по формированию региональных программ переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда | 3 декабря 2018 г. | 31 января 2019 г. | М.С. Гилев  К.Г. Цицин | Приказ Минстроя России об утверждении методических рекомендаций для субъектов Российской Федерации по формированию региональных программ переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда | Президиум Совета |
| 5.1. | Разработка проекта приказа Минстроя России об утверждении методических рекомендаций для субъектов Российской Федерации по формированию региональных программ переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда (далее - проект МР по региональным программам расселения) | 3 декабря 2018 г. | 17 декабря 2018 г. | М.С. Гилев  К.Г. Цицин | Письмо Фонда ЖКХ в Минстрой России с проектом МР по региональным программам расселения | Куратор национального проекта |
| 5.2 | Обсуждение проекта МР по региональным программам расселения в Минстрое России, в том числе с субъектами Российской Федерации (выборочно) | 17 декабря 2018 г. | 31 декабря 2018 г. г. | М.С. Гилев  Фонд ЖКХ | Итоговая редакция проекта приказа Минстроя России об утверждении МР по региональным программам расселения | Куратор национального проекта |
| 5.3. | Проект МР по региональным программам согласован в Минстрое России и подписан | 9 января 2019 г. | 21 января 2019 г. | Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и К.Г. Цицин | Приказ Минстроя России об утверждении МР по региональным программам расселения | Куратор национального проекта |
| 5.4. | Направление приказа Минстроя России об утверждении МР по региональным программам расселения в субъекты Российской Федерации | 21 января 2019 г. | 31 января 2019 г | М.С. Гилев | Письмо в субъекты Российской Федерации о направлении МР по региональным программам расселения | Куратор национального проекта |
| 6. | Утверждены региональные программы переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда | 1 января 2019 г. | 10 марта 2019 г. | Высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации  К.Г. Цицин | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации об утверждении (принятии) региональных программ переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда (далее - проекты региональных программ расселения) | Президиум Совета |
| 6.1. | Субъектами Российской Федерации, получающими финансовую поддержку Фонда ЖКХ на расселение аварийного жилищного фонда, разработаны проекты региональных программ расселения | 1 января 2019 г. | 31 января 2019 г. | Высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации | Проекты региональных программ расселения | Фонд ЖКХ |
| 6.2. | Проекты региональных программ расселения согласованы и приняты в установленном порядке | 1 февраля 2019 г. | 1 марта 2019 г. | Высшие должностные лица (руководители исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации  Фонд ЖКХ | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации об утверждении (принятии) региональных программ расселения | Фонд ЖКХ |
| 6.3. | В Минстрой России представлен отчет об утверждении (принятии) региональных программ расселения | 1 марта 2019 г. | 10 марта 2019 г. | Фонд ЖКХ | Письмо Фонда ЖКХ в Минстрой России с отчетом о об утверждении (принятии) региональных программ расселения | Проектный комитет |
| 7. | Фондом ЖКХ заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда | 1 марта 2019 г. | 10 апреля 2019 г. | Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и К.Г. Цицин  субъекты Российской Федерации | Соглашения с субъектами Российской Федерации об оказании финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда | Президиум Совета |
| 7.1. | Заключение соглашения между Минстроем России и Фондом ЖКХ на предоставление имущественного взноса Российской Федерации в целях оказания субъектам Российской Федерации об оказании финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда (далее - финансовая поддержка на расселение АЖФ) | 1 января 2019 г. | 31 января 2019 г. | М.С. Гилев  К.Г. Цицин | Соглашение с Фондом ЖКХ | Куратор национального проекта |
| 7.2. | Перечисление Минстроем России имущественного взноса в Фонд ЖКХ в соответствии с заключенным соглашением | 1 февраля 2019 г. | 15 февраля 2019 г. | М.С. Гилев  К.Г. Цицин | Платежное поручение о перечислении имущественного взноса | Куратор национального проекта |
| 7.3. | Разработка и представление в Минстрой России на согласование типовое соглашение с субъектом Российской Федерации о финансовой поддержке на расселение АЖФ | 15 января 2019 г. | 25 января 2019 г. | К.Г. Цицин | Письмо Фонда ЖКХ в Минстрой России о согласовании типового соглашения с субъектом Российской Федерации о финансовой поддержке на расселение АЖФ | Куратор национального проекта |
| 7.4. | Типовое соглашение с субъектом Российской Федерации о финансовой поддержке на расселение АЖФ рассмотрено и согласовано | 25 января 2019 г. | 31 января 2019 г. | М.С. Гилев  К.Г. Цицин | Письмо Минстроя России в Фонд ЖКХ о согласовании типового соглашения с субъектом Российской Федерации о финансовой поддержке на расселение АЖФ | Куратор национального проекта |
| 7.5. | Организовано заключение соглашений с субъектом Российской Федерации о финансовой поддержке на расселение АЖФ (с учетом сроков утверждения региональных программ расселения) | 1 февраля 2019 г. | 1 апреля 2019 г. | К.Г. Цицин | Соглашения с субъектами Российской Федерации о финансовой поддержке на расселение АЖФ | Куратор национального проекта |
| 7.6. | Отчет о заключении соглашений с субъектами Российской Федерации о финансовой поддержке на расселение АЖФ представлен в Минстрой России | 1 апреля 2019 г. | 10 апреля 2019 г. | К.Г. Цицин | Письмо Фонда ЖКХ в Минстрой России с отчетом о заключении соглашений с субъектами Российской Федерации о финансовой поддержке на расселение АЖФ | Куратор национального проекта |
| 8. | Федеральный закон, предусматривающий введение новых механизмов при переселении граждан аварийного жилищного фонда | 15 января 2019 г. | 1 июля 2019 г. | Н.Н. Антипина,  К.Г. Цицин | Федеральный закон предусматривает:  - предоставление гражданам - субсидий на приобретение готового жилья (в том числе с использованием жилищных сертификатов) или строительство индивидуального жилья;  - возможность предоставление жилья на условиях субсидируемой льготной ипотеки;  - поддержка строительства объектов жилищного фонда социального использования для предоставления переселяемым гражданам на условиях найма;  - предоставление субсидий застройщикам при условии исполнения ими обязательств по расселению граждан в рамках договоров развития застроенных;  - содействие собственникам в проведении реновации аварийного дома;  - уточнение категорий граждан, которым должно предоставляться жилье по программам переселения из аварийных домов (нуждаемость, однократность) и критериев равнозначности при переселении из аварийного жилья  - создание механизмов, совершенствующих порядок отбора участников конкурсов на покупку жилых помещений в построенных (строящихся) домах в рамках программ переселения |  |
| 8.1. | Разработан проект федерального закона, предусматривающий введение новых механизмов при переселении граждан аварийного жилищного фонда | 12 ноября 2018 г. | 20 декабря 2018 г. | Н.Н. Антипина  К.Г. Цицин | Проект федерального закона | Куратор национального проекта |
| 8.2. | Проект федерального закона направлен в Правительство Российской Федерации | 25 января 2018 г. | 31 января 2018 г. | Н.Н. Антипина  К.Г. Цицин | Письмо Минстроя России о направлении проекта федерального закона в Правительство Российской Федерации | Куратор национального проекта |
| 8.3. | Проект федерального закона рассмотрен в Правительстве Российской Федерации и внесен на рассмотрение в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации | 1 февраля 2018 г. | 29 марта 2018 г. | Н.Н. Антипина  К.Г. Цицин | Письмо Правительства Российской Федерации о направлении проекта федерального закона Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации | Куратор национального проекта |
| 8.4 | Проект федерального закона рассмотрен и принят Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации | 1 апреля 2019 г. | 10 июня 2019 г. | Н.Н. Антипина  К.Г. Цицин | Проект федерального закона принят Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации | Проектный комитет |
| 8.5 | Проект федерального закона одобрен Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и направление на подписание Президенту Российской Федерации | 10 июня 2019 г. | 28 июня 2019 г. | Н.Н. Антипина  К.Г. Цицин | Проект федерального закона одобрен Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и направлен на подписание Президенту Российской Федерации | Куратор национального проекта |
| 9. | Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда | 1 апреля 2019 г. | 1 апреля 2025 г. | Высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации  К.Г. Цицин | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, млн. кв. м  Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. человек в соответствии с соглашениями, заключенными между Фондом и субъектами Российской Федерации (далее - соглашения о расселении с регионами) | Проектный комитет |
| 9.1. | Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда в 2019 году (далее - региональные программы расселения) | 1 апреля 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации  К.Г. Цицин | Отчет субъектов Российской Федерации в Фонд ЖКХ о выполнении соглашения о расселении | Проектный комитет |
| 9.2 | Представление в Минстрой России отчета о реализации региональных программ расселения в 2019 году | 1 января 2020 г. | 1 апреля 2020 г. | К.Г.Цицин | Письмо Фонда ЖКХ в Минстрой России с отчетом о реализации региональных программ расселения в 2019 году | Куратор национального проекта |
| 9.3. | Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда в 2020 году (далее - региональные программы расселения) | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации  К.Г. Цицин | Отчет субъектов Российской Федерации в Фонд ЖКХ о выполнении соглашения о расселении | Проектный комитет |
| 9.4. | Представление в Минстрой России отчета о реализации региональных программ расселения в 2020 году | 1 января 2021 г. | 1 апреля 2021 г. | К.Г. Цицин | Письмо Фонда ЖКХ в Минстрой России с отчетом о реализации региональных программ расселения в 2020 году | Куратор национального проекта |
| 9.5. | Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда в 2021 году (далее - региональные программы расселения) | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации  К.Г. Цицин | Отчет субъектов Российской Федерации в Фонд ЖКХ о выполнении соглашения о расселении | Куратор национального проекта |
| 9.6. | Представление в Минстрой России отчета о реализации региональных программ расселения в 2021 году | 1 января 2022 г. | 1 апреля 2022 г. | К.Г. Цицин | Письмо Фонда ЖКХ в Минстрой России с отчетом о реализации региональных программ расселения в 2021 году | Куратор национального проекта |
| 9.7. | Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда в 2022 году (далее - региональные программы расселения) | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации | Отчет субъектов Российской Федерации в Фонд ЖКХ о выполнении соглашения о расселении | Проектный комитет |
| 9.8. | Представление в Минстрой России отчета о реализации региональных программ расселения в 2022 году | 1 января 2023 г. | 1 апреля 2023 г. | Фонд ЖКХ | Письмо Фонда ЖКХ в Минстрой России с отчетом о реализации региональных программ расселения в 2022 году | Куратор национального проекта |
| 9.9. | Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда в 2023 году (далее - региональные программы расселения) | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | Высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации  К.Г. Цицин | Отчет субъектов Российской Федерации в Фонд ЖКХ о выполнении соглашения о расселении | Куратор национального проекта |
| 9.10 | Представление в Минстрой России отчета о реализации региональных программ расселения в 2023 году | 1 апреля 2024 г. | 1 апреля 2024 г. | К.Г. Цицин | Письмо Фонда ЖКХ в Минстрой России с отчетом о реализации региональных программ расселения в 2023 году | Куратор национального проекта |
| 9.11. | Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда в 2024 году (далее - региональные программы расселения) | 1 апреля 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации  К.Г. Цицин | Отчет субъектов Российской Федерации в Фонд ЖКХ о выполнении соглашения о расселении | Проектный комитет |
| 9.12. | Представление в Минстрой России отчета о реализации региональных программ расселения в 2024 году | 1 января 2025 г. | 1 апреля 2025 г. | К.Г. Цицин | Письмо Фонда ЖКХ в Минстрой России с отчетом о реализации региональных программ расселения в 2024 году | Куратор национального проекта |

Приложение N 3

к паспорту федерального проекта

"Обеспечение устойчивого сокращения

непригодного для проживания

жилищного фонда"

ОЦЕНКА

ВКЛАДА МЕРОПРИЯТИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ

УСТОЙЧИВОГО СОКРАЩЕНИЯ НЕПРИГОДНОГО ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА" В ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО

ПРОЕКТА "ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Оценка влияния на достижение целей национального проекта | | | | | Сводный рейтинг | Комментарии (при наличии) |
| Обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, в том числе создание возможностей для приобретения (строительства) ими жилья с использованием ипотечного кредита, ставка по которому должна быть менее 8 процентов | Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год, млн. кв. метров | Кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30 процентов, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза | Создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда |
| 1. | Принят федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", федерального закона, устанавливающего механизмы расселения непригодного для проживания жилищного фонда, уточнены критерии признания многоквартирных домов аварийными |  |  |  |  | 50 | 50 | Мероприятие имеет высокую важность и позволяет создать нормативно-правовую основу реализации федерального проекта. Однако, результатом мероприятия не является количество расселенных граждан, площади аварийного жилищного фонда |
| 2. | Определен порядок оказания финансовой поддержки субъектам Российской Федерации на расселение непригодного для проживания жилищного фонда (принят соответствующий акт Правительства Российской Федерации) |  |  |  |  | 10 | 10 | Мероприятие имеет высокую важность и позволяет создать нормативно-правовую основу реализации федерального проекта. Однако, результатом мероприятия не является количество расселенных граждан, площади аварийного жилищного фонда |
| 3. | Принято постановление Правительства Российской Федерации, конкретизирующее порядок и критерии признания многоквартирных домов аварийными, процедуру оценки технического состояния несущих конструкций многоквартирного дома специализированной организацией |  |  |  |  | 10 | 10 | Мероприятие имеет высокую важность и позволяет создать нормативно-правовую основу реализации федерального проекта. Однако, результатом мероприятия не является количество расселенных граждан, площади аварийного жилищного фонда |
| 4. | Принято постановление Правительства Российской Федерации о порядке распределения и представления финансовой поддержки субъектам Российской Федерации за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  | 10 | 10 | Мероприятие имеет высокую важность и позволяет создать нормативно-правовую основу реализации федерального проекта. Однако, результатом мероприятия не является количество расселенных граждан, площади аварийного жилищного фонда |
| 5. | Субъектам Российской Федерации установлены целевые показатели расселения непригодного для проживания жилищного фонда в 2019 - 2024 годах |  |  |  |  | 10 | 10 | Мероприятие имеет высокую важность и позволяет создать нормативно-правовую основу реализации федерального проекта. Однако, результатом мероприятия не является количество расселенных граждан, площади аварийного жилищного фонда |
| 6. | Разработаны методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по формированию региональных программ переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда |  |  |  |  | 10 | 10 | Мероприятие имеет высокую важность и позволяет создать нормативно-правовую основу реализации федерального проекта. Однако, результатом мероприятия не является количество расселенных граждан, площади аварийного жилищного фонда |
| 7. | Утверждены региональные программы переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда |  |  |  |  | 10 | 10 | Мероприятие имеет высокую важность и позволяет создать нормативно-правовую основу реализации федерального проекта. Однако, результатом мероприятия не является количество расселенных граждан, площади аварийного жилищного фонда |
| 8. | Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда |  |  |  |  | 10 | 10 | Мероприятие имеет высокую важность и позволяет создать нормативно-правовую основу реализации федерального проекта. Однако, результатом мероприятия не является количество расселенных граждан, площади аварийного жилищного фонда |
| 9. | Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда | 2 | 10 | 10 |  | 100 | 122 |  |

Дополнительная информация

1. Описание влияния реализуемых мероприятий на достижение целей национального проекта.

Цель. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.

В рамках реализации федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" планируется достичь превышения расселяемого аварийного жилищного фонда над признаваемым в 2023 году.

Цель. Обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, в том числе создание возможностей для приобретения (строительства) ими жилья с использованием ипотечного кредита, ставка по которому должна быть менее 8 процентов.

Комплекс мероприятий, по совершенствованию механизмов реализации программ переселения граждан, включает в себя в том числе мероприятия, направленные на оптимизацию бюджетных расходов, в том числе успешно опробованные регионами, а именно предоставление собственникам жилья на условиях субсидированной льготной ипотеки.

Цель: Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год, млн. кв. метров.

В рамках реализации федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" к 2024 году планируется расселить 9,54 млн. кв. м, что составляет 10% от планового значения.

Цель: Кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30 процентов, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза.

Одним из значимых индикаторов индекса качества городской среды является процент граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде. Реализация мероприятий федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" окажет влияние на достижение указанной цели.

2. Выделение наиболее значимых и заметных для общества укрупненных целей и задач, предусмотрев их приоритетное финансирование и концентрацию иных ресурсов для их достижения.

По итогам оценки влияния мероприятий федерального проекта на цели национального проекта к 31 декабря 2024 г.

- переселено 530,9 тыс. человек, проживающих в аварийном жилищном фонде,

- расселено не менее 9,54 млн. кв. м. аварийного жилищного фонда.

3. В рамках государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" предусмотрена реализация следующих мероприятий, которые также направлены на достижение заявленных целей и решение соответствующих задач.

- мероприятия по стимулированию жилищного строительства;

- мероприятие по расселению аварийного жилья.

4. Обоснование эффективности, достаточности и необходимости предлагаемых мероприятий.

Для реализации мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда определены следующие целевые показатели:

- количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда (далее - АЖФ), млн. кв. м,

- количество квадратных метров, расселенного АЖФ, млн. кв. м

По состоянию на 1 января 2018 г. в Российской Федерации признано аварийными в связи с их физическим износом - 12,23 млн. кв. м жилья в многоквартирных домах, в которых проживает 748,58 тысяч человек.

Для достижения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилья нужно расселить в период 2019 - 2024 годов не менее 9,56 млн. кв. м и 530,8 тыс. человек.

Основные показатели учтенные при расчете потребности в средствах для решения задачи расселения АЖФ:

- объем АЖФ - 12,23 млн. кв. метров,

- прогноз по признаваемому АЖФ,

- прогнозная доля жилья, расселяемого инвесторами - 4% (учтена на фактическом уровне программ 2014 - 2017 годах),

- прогнозная доля жилья, передаваемого муниципалитетам инвесторами, реализующими проекты РЗТ (КОТ, КУРТ), безвозмездно - 5% (начиная с 3-го года реализации программы),

- стоимость строительства кв. м жилья в среднем по Российской Федерации - 38200 рублей (расчет производился по стоимости сложившейся в каждом субъекте Российской Федерации),

- прогнозный доход от продажи прав на земельные участки после сноса расселенного жилья - 5% (начиная с 3-го года реализации программы),

- средняя доля федерального финансирования - исходя из установленного предельного уровня финансирования из федерального бюджета расходных обязательств субъектов Российской Федерации для регионов - получателей дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности - в размере от 95% до 99%, регионов доноров - от 95% до 0%.

Для реализации проекта необходимо предоставление финансовой поддержки субъектам Российской Федерации из федерального бюджета, через имущественный взнос в государственную корпорацию - Фонд содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства, на условиях долевого финансирования регионов.

Основные показатели расселения АЖФ и финансовые потребности необходимые для этого приведены в Таблице 1.

Распределение средств бюджетной системы на расселение АЖФ в 2019 - 2024 годах в разрезе субъектов Российской Федерации представлен в Таблице 2.

Также в целях реализации программы по расселению аварийного жилищного фонда необходимо проделать работу по совершенствованию критериев и порядка признания домов аварийными, в том числе определения порядка дальнейшего использования земельных участков, находящихся под аварийными домами, и определения стандартов оценки помещений в аварийных домах.

При успешной реализации программ по переселению по итогам 2019 - 2021 годов для поддержания темпов устойчивого сокращения непригодного жилищного фонда к 2024 году целесообразно вернуться к вопросу уточнения объемов финансирования начиная с 2022 года.

5. Проведение приоритезации мероприятий исходя из их влияния на достижение поставленных в проекте целей.

Приоритезация мероприятий, реализуемых в рамках федерального проекта, производится исходя из оценки вклада каждого мероприятия в достижение целей национального проекта.

При этом, отказ от их финансирования может привести к срыву реализации всего проекта и не позволит достичь показателей, установленных Указом.

6. Порядок реализации мероприятий федерального проекта.

Паспортом предусмотрена в первую очередь реализация мероприятий, связанных с корректировкой и принятием нормативных правовых актов, что позволит оптимизировать или минимизировать стоимость последующих мероприятий.

7. Введение для каждого мероприятия характеристики возможности отказа от его финансирования при принятии решения отказа от его реализации.

В федеральном проекте разделе 3 "Задачи и результаты федерального проекта" [столбце](#P78) "Характеристика результата" отражена информация о возможности отказа от финансирования мероприятия при принятии решения отказа от его реализации.

8. Введение для каждого создаваемого объекта показателя стоимости его последующего содержания

Бремя по содержанию жилого помещения несет собственник жилого помещения.

Приложение N 4

к паспорту федерального проекта

"Обеспечение устойчивого сокращения

непригодного для проживания

жилищного фонда"

МЕТОДИКА

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ

ПОДДЕРЖКИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ - ФОНД

СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМИРОВАНИЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

НА РЕАЛИЗАЦИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ

УСТОЙЧИВОГО СОКРАЩЕНИЯ НЕПРИГОДНОГО

ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА"

1. Настоящая методика устанавливает порядок распределения по субъектам Российской Федерации финансовой поддержки государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд ЖКХ) на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, предоставляемой в целях реализации мероприятий федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" и правила предоставления указанной финансовой поддержки (далее соответственно - методика (правила), финансовая поддержка на переселение).

2. Используемые в настоящей методике (правилах) понятия означают следующее:

"непригодный для проживания жилищный фонд" - жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными в результате физического износа;

"устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда" - достижение в отчетном периоде объема расселения не менее объема признаваемого аварийным жилья;

"целевые показатели" - количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда (млн. кв. м), количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда (тыс. человек);

"мероприятия по переселению" - приобретение (строительство) жилых помещений для целей переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда; выплата возмещения, субсидий собственникам изымаемых жилых помещений, расположенных в признанных аварийными многоквартирных домах; предоставление субсидий юридическим лицам, реализующим инвестиционные проекты (освоения) развития территорий, предусмотренные Градостроительным [кодексом](consultantplus://offline/ref=5E5E7568D94687AACECE47461A8DC935001CA9D19E63FF1698668968DE8586CD62782C015AFDC16C4633DF62F7p3XCL) Российской Федерации, включающие в себя мероприятия по расселению непригодного для проживания жилья.

3. Распределение средств финансовой поддержки на переселение по субъектам Российской Федерации осуществляется пропорционально потребности в средствах федерального бюджета на расселение непригодного для проживания жилищного фонда, имеющегося на территории субъекта Российской Федерации по состоянию на 1 января 2018 г., расселение которого не обеспечено финансированием, определяемой по формуле:

Пфi = SАЖФi x Стм2i x Кфинi,

где:

Пфi - потребность в финансировании мероприятий по переселению за счет средств федерального бюджета в i-м субъекте Российской Федерации, млн рублей,

SАЖФi - площадь непригодного для проживания жилищного фонда, имеющегося на территории субъекта Российской Федерации по состоянию на 1 января 2018 г., расселение которого не обеспечено финансированием,

Стм2i - средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на II квартал 2018 г., тыс. рублей за кв. м,

Кфинi - доля финансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации согласно [приложению 1](#P6027) к настоящей методике (правилам).

Объем финансовой поддержки, предоставляемый субъекту Российской Федерации в текущем финансовом году, определяется по формуле:



где:

Vфинi - объем финансовой поддержки, предоставляемый субъекту Российской Федерации в текущем финансовом году, млн рублей,

Vфин - объем финансовой поддержки в текущем финансовом году в целом по Российской Федерации, млн рублей.

4. Финансовая поддержка на переселение предоставляется субъектам Российской Федерации на реализацию мероприятий по переселению.

5. Финансовая поддержка предоставляется в пределах лимитов предоставления финансовой поддержки на переселение, рассчитанных в соответствии с настоящей методикой (правилами), установленных для субъектов Российской Федерации (далее - лимиты).

Лимиты субъектам Российской Федерации определяются решением Правительства Российской Федерации, принимаемым на основании предложений Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период реализации федерального проекта.

Лимиты ежегодно пересматриваются в зависимости от выполнения субъектом Российской Федерации целевых показателей.

6. Предоставление финансовой поддержки на переселение осуществляется на основании соглашения о предоставлении финансовой поддержки на переселение, заключенного между субъектом Российской Федерации и Фондом ЖКХ (далее, соглашение).

7. Типовые условия соглашения утверждаются Фондом по согласованию с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

8. Соглашение должно содержать следующие обязательные условия:

а) обязательство Фонда предоставить субъекту Российской Федерации финансовую поддержку, сумма финансовой поддержки, цели, условия и порядок ее предоставления (перечисления);

б) целевые показатели;

в) обязательство субъекта Российской Федерации по предоставлению отчетности о достижении целевых показателей, а также ответственность субъекта Российской Федерации за непредставление такой отчетности;

г) обязательство субъекта Российской Федерации о достижении на территории субъекта Российской Федерации устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в течение срока реализации федерального проекта, ответственность субъекта Российской Федерации за невыполнение указанного обязательства.

9. Предоставление финансовой поддержки осуществляется в соответствии с заявками, направляемыми субъектами Российской Федерации в Фонд, по форме, утвержденной Фондом по согласованию с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Фонд рассматривает заявку субъекта Российской Федерации в течение 30 дней и принимает решение о предоставлении субъекту Российской Федерации финансовой поддержки либо отказе в предоставлении.

10. В случае принятия решения о предоставлении субъекту Российской Федерации финансовой поддержки перечисление средств Фонда осуществляется в течение 10 дней после подписания соглашения на счета территориальных органов Федерального казначейства, открытые для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном порядке в бюджеты субъектов Российской Федерации.

Профинансирование субъектом Российской Федерации расходов на реализацию мероприятий по переселению осуществляется ежегодно в размере не менее установленной в приложении к настоящей методике (правилам) доле финансирования за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов, исходя из размера полученной в текущем году финансовой поддержки на переселение.

|  |
| --- |
| КонсультантПлюс: примечание.  Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. |

18. Контроль за исполнением субъектами Российской Федерации настоящих правил, достижением целевых показателей, выполнением условий предоставления финансовой поддержки на переселение, условий долевого финансирования мероприятий по переселению за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов осуществляется Фондом в соответствии с установленным порядком мониторинга.

Приложение N 5

к паспорту федерального проекта

"Обеспечение устойчивого сокращения

непригодного для проживания

жилищного фонда"

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА РАССЕЛЕНИЕ АВАРИЙНОГО

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ПРОПОРЦИОНАЛЬНО ПЛОЩАДИ АВАРИЙНОГО

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ В 2019 - 2024 ГОДАХ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование субъекта | Уровень софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации в целях финансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации национальных проектов  % | Средства федерального бюджета | | | | | | | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | | | | | | | Прогнозный объем расселения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Всего | | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | | 2024 год | | Всего | | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | | 2024 год | |
| тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. кв. м | | тыс. кв. м | | тыс. кв. м | | тыс. кв. м | | тыс. кв. м | | тыс. кв. м | | тыс. кв. м | | тыс. чел. | | тыс. чел. | | тыс. чел. | | тыс. чел. | | тыс. чел. | | тыс. чел. | | тыс. чел. | |
|  | Российская Федерация | 86.43% | 431940000,0 | 35400000,0 | 35420000,0 | 35420000,0 | 111060000,0 | 111060000,0 | 103580000,0 | 67835947,1 | 5559551,2 | 5562692,1 | 5562692,1 | 17441913,9 | 17441913,9 | 16267183,9 | 9561,9 | | 147,4 | | 983,1 | | 983,5 | | 1298,6 | | 3090,1 | | 3052,8 | | 530,9 | | 8,2 | | 54,6 | | 54,6 | | 72,1 | | 171,7 | | 169,6 | |
|  | Центральный федеральный округ |  | 56644678,3 | 4642361,5 | 4644984,3 | 4644984,3 | 14564425,5 | 14564425,5 | 13583497,2 | 5897881,3 | 483365,7 | 483638,8 | 483638,8 | 1516457,6 | 1516457,6 | 1414322,7 | 1250,1 | | 19,3 | | 128,6 | | 128,7 | | 169,9 | | 404,3 | | 399,4 | | 69,4 | | 1,1 | | 7,1 | | 7,1 | | 9,4 | | 22,5 | | 22,2 | |
| 1. | Белгородская область | 96% | 2465250,2 | 202041,6 | 202155,8 | 202155,8 | 633862,8 | 633862,8 | 591171,1 | 102718,8 | 8418,4 | 8423,2 | 8423,2 | 26410,9 | 26410,9 | 24632,1 | 53,79 | | 0,83 | | 5,53 | | 5,54 | | 7,31 | | 17,39 | | 17,18 | | 2,99 | | 0,05 | | 0,31 | | 0,31 | | 0,41 | | 0,97 | | 0,95 | |
| 2. | Брянская область | 99% | 890690,8 | 72997,3 | 73038,5 | 73038,5 | 229013,6 | 229013,6 | 213589,3 | 8996,9 | 737,3 | 737,8 | 737,8 | 2313,3 | 2313,3 | 2157,5 | 23,57 | | 0,36 | | 2,42 | | 2,43 | | 3,20 | | 7,62 | | 7,53 | | 1,31 | | 0,02 | | 0,13 | | 0,13 | | 0,18 | | 0,42 | | 0,42 | |
| 3. | Владимирская область | 98% | 4665381,9 | 382355,2 | 382571,3 | 382571,3 | 1199558,5 | 1199558,5 | 1118767,1 | 95211,9 | 7803,2 | 7807,6 | 7807,6 | 24480,8 | 24480,8 | 22832,0 | 108,46 | | 1,67 | | 11,16 | | 11,16 | | 14,74 | | 35,07 | | 34,65 | | 6,03 | | 0,09 | | 0,62 | | 0,62 | | 0,82 | | 1,95 | | 1,92 | |
| 4. | Воронежская область | 98% | 2353913,7 | 192916,9 | 193025,9 | 193025,9 | 605236,0 | 605236,0 | 564472,8 | 48039,1 | 3937,1 | 3939,3 | 3939,3 | 12351,8 | 12351,8 | 11519,9 | 57,27 | | 0,88 | | 5,89 | | 5,90 | | 7,78 | | 18,52 | | 18,30 | | 3,18 | | 0,05 | | 0,33 | | 0,33 | | 0,43 | | 1,03 | | 1,02 | |
| 5. | город Москва <\*> | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| 6. | Ивановская область | 99% | 936544,7 | 76755,3 | 76798,7 | 76798,7 | 240803,5 | 240803,5 | 224585,1 | 9460,0 | 775,3 | 775,7 | 775,7 | 2432,4 | 2432,4 | 2268,5 | 23,17 | | 0,36 | | 2,38 | | 2,38 | | 3,15 | | 7,49 | | 7,40 | | 1,29 | | 0,02 | | 0,13 | | 0,13 | | 0,17 | | 0,42 | | 0,41 | |
| 7. | Калужская область | 96% | 2756670,3 | 225925,2 | 226052,8 | 226052,8 | 708792,4 | 708792,4 | 661054,6 | 114861,3 | 9413,5 | 9418,9 | 9418,9 | 29533,0 | 29533,0 | 27543,9 | 57,79 | | 0,89 | | 5,95 | | 5,95 | | 7,85 | | 18,69 | | 18,46 | | 3,21 | | 0,05 | | 0,33 | | 0,33 | | 0,44 | | 1,04 | | 1,03 | |
| 8. | Костромская область | 99% | 2185177,7 | 179088,0 | 179189,2 | 179189,2 | 561850,8 | 561850,8 | 524009,6 | 220725 | 1809,0 | 1810,0 | 1810,0 | 5675,3 | 5675,3 | 5293,0 | 56,32 | | 0,87 | | 5,79 | | 5,80 | | 7,65 | | 18,21 | | 17,99 | | 3,13 | | 0,05 | | 0,32 | | 0,32 | | 0,43 | | 1,01 | | 1,00 | |
| 9. | Курская область | 98% | 509411,4 | 41749,2 | 41772,8 | 41772,8 | 130979,4 | 130979,4 | 122157,8 | 10396,2 | 852,0 | 852,5 | 852,5 | 2673,0 | 2673,0 | 2493,0 | 13,93 | | 0,21 | | 1,43 | | 1,43 | | 1,89 | | 4,50 | | 4,45 | | 0,77 | | 0,01 | | 0,08 | | 0,08 | | 0,11 | | 0,25 | | 0,25 | |
| 10. | Липецкая область | 95% | 3979027,9 | 326104,5 | 326288,8 | 326288,8 | 1023083,9 | 1023083,9 | 954178,2 | 209422,5 | 17163,4 | 17173,1 | 17173,1 | 53846,5 | 53846,5 | 50219,9 | 100,79 | | 1,56 | | 10,37 | | 10,37 | | 13,70 | | 32,59 | | 32,20 | | 5,60 | | 0,09 | | 0,58 | | 0,58 | | 0,76 | | 1,81 | | 1,79 | |
| 11. | Московская область | 75% | 13507136,8 | 1106988,6 | 1107614,0 | 1107614,0 | 3472942,1 | 3472942,1 | 3239036,1 | 4502378,9 | 368996,2 | 369204,7 | 369204,7 | 1157647,4 | 1157647,4 | 1079678,7 | 248,46 | | 3,83 | | 25,56 | | 25,57 | | 33,77 | | 80,35 | | 79,38 | | 13,80 | | 0,21 | | 1,42 | | 1,42 | | 1,88 | | 4,46 | | 4,41 | |
| 12. | Орловская область | 99% | 1912613,1 | 156749,8 | 156838,3 | 156838,3 | 491769,2 | 491769,2 | 458648,1 | 19319,3 | 1583,3 | 1584,2 | 1584,2 | 4967,4 | 497,4 | 4632,8 | 50,52 | | 0,78 | | 5,20 | | 5,20 | | 6,87 | | 16,34 | | 16,14 | | 2,81 | | 0,04 | | 0,29 | | 0,29 | | 0,38 | | 0,91 | | 0,90 | |
| 13. | Рязанская область | 97% | 3002047,3 | 246035,3 | 246174,3 | 246174,3 | 771883,5 | 771883,5 | 719896,4 | 92846,8 | 7609,3 | 7613,6 | 7613,6 | 23872,7 | 23872,7 | 22264,8 | 69,17 | | 1,07 | | 7,12 | | 7,12 | | 9,40 | | 22,37 | | 22,10 | | 3,84 | | 0,06 | | 0,40 | | 0,40 | | 0,52 | | 1,24 | | 1,23 | |
| 14. | Смоленская область | 97% | 1126660,7 | 92336,4 | 92388,6 | 92388,6 | 289685,9 | 289685,9 | 270175,3 | 34845,2 | 2855,8 | 2857,4 | 2857,4 | 8959,4 | 8959,4 | 8355,9 | 28,13 | | 0,43 | | 2,89 | | 2,90 | | 3,82 | | 9,10 | | 8,99 | | 1,56 | | 0,02 | | 0,16 | | 0,16 | | 0,21 | | 0,51 | | 0,50 | |
| 15. | Тамбовская область | 98% | 1070940,2 | 87769,8 | 87819,4 | 87819,4 | 275359,1 | 275359,1 | 256813,4 | 21855,9 | 1791,2 | 1792,2 | 1792,2 | 5619,6 | 5619,6 | 5241,1 | 26,77 | | 0,41 | | 2,75 | | 2,76 | | 3,64 | | 8,66 | | 8,55 | | 1,49 | | 0,02 | | 0,15 | | 0,15 | | 0,20 | | 0,48 | | 0,48 | |
| 16. | Тверская область | 97% | 2918792,2 | 239212,0 | 239347,2 | 239347,2 | 750477,1 | 750477,1 | 699931,7 | 90271,9 | 7398,3 | 7402,5 | 7402,5 | 23210,6 | 23210,6 | 21647,4 | 60,26 | | 0,93 | | 6,20 | | 6,20 | | 8,19 | | 19,49 | | 19,25 | | 3,35 | | 0,05 | | 0,34 | | 0,34 | | 0,45 | | 1,08 | | 1,07 | |
| 17. | Тульская область | 96% | 8122028,1 | 665647,5 | 666023,6 | 666023,6 | 2088328,1 | 2088328,1 | 1947677,1 | 338417,8 | 27735,3 | 27751,0 | 27751,0 | 87013,7 | 87013,7 | 81153,2 | 183,90 | | 2,84 | | 18,92 | | 18,93 | | 24,99 | | 59,47 | | 58,75 | | 10,22 | | 0,16 | | 1,05 | | 1,05 | | 1,39 | | 3,30 | | 3,26 | |
| 18. | Ярославская область | 96% | 4242391,2 | 347688,7 | 347885,1 | 347885,1 | 1090799,6 | 1090799,6 | 1017333,2 | 176766,3 | 14487,0 | 14495,2 | 14495,2 | 45450,0 | 45450,0 | 42388,9 | 87,79 | | 1,35 | | 9,03 | | 9,04 | | 11,93 | | 28,39 | | 28,05 | | 4,88 | | 0,08 | | 0,50 | | 0,50 | | 0,66 | | 1,58 | | 1,56 | |
|  | Северо-Западный федеральный округ |  | 66222329,4 | 5427305,8 | 5430372,1 | 5430372,1 | 170270220 | 17027022,0 | 15880235,4 | 5947506,1 | 487432,8 | 487708,2 | 487708,2 | 1529217,1 | 1529217,1 | 1426222,8 | 1328,25 | | 20,50 | | 136,65 | | 136,72 | | 180,51 | | 429,53 | | 424,34 | | 73,79 | | 1,14 | | 7,59 | | 7,60 | | 10,03 | | 23,86 | | 23,57 | |
| 19. | Архангельская область | 98% | 21458271,2 | 1758630,4 | 1759623,9 | 1759623,9 | 5517330,2 | 5517330,2 | 5145732,6 | 437923,9 | 35890,4 | 35910,7 | 35910,7 | 112598,6 | 112598,6 | 105015,0 | 370,87 | | 5,72 | | 38,16 | | 38,17 | | 50,40 | | 119,93 | | 118,48 | | 20,60 | | 0,32 | | 2,12 | | 2,12 | | 2,80 | | 6,66 | | 6,58 | |
| 20. | Вологодская область | 96% | 6308085,3 | 516984,3 | 517276,4 | 517276,4 | 1621928,9 | 1621928,9 | 1512690,4 | 262836,9 | 21541,0 | 21553,2 | 21553,2 | 67580,4 | 67580,4 | 63028,8 | 147,98 | | 2,28 | | 15,22 | | 15,23 | | 20,11 | | 47,86 | | 47,28 | | 8,22 | | 0,13 | | 0,85 | | 0,85 | | 1,12 | | 2,66 | | 2,63 | |
| 21. | город Санкт-Петербург <\*> | 49% | 290020,6 | 23768,9 | 23782,3 | 23782,3 | 74569,8 | 74569,8 | 69547,5 | 301858,2 | 24739,0 | 24753,0 | 24753,0 | 77613,5 | 77613,5 | 72386,1 | 7,01 | | 0,11 | | 0,72 | | 0,72 | | 0,95 | | 2,27 | | 2,24 | | 0,39 | | 0,01 | | 0,04 | | 0,04 | | 0,05 | | 0,13 | | 0,12 | |
| 22. | Калининградская область <\*> | 97% | 2624754,5 | 215113,9 | 215235,5 | 215235,5 | 674874,4 | 674874,4 | 629420,9 | 81178,0 | 6653,0 | 6656,8 | 6656,8 | 20872,4 | 20872,4 | 19466,6 | 55,84 | | 0,86 | | 5,74 | | 5,75 | | 7,59 | | 18,06 | | 17,84 | | 3,10 | | 0,05 | | 0,32 | | 0,32 | | 0,42 | | 1,00 | | 0,99 | |
| 23. | Ленинградская область | 67% | 7501446,4 | 614787,2 | 615134,6 | 615134,6 | 1928764,7 | 1928764,7 | 1798860,5 | 3694742,3 | 302805,7 | 302976,7 | 302976,7 | 949988,6 | 949988,6 | 886005,9 | 195,25 | | 3,01 | | 20,09 | | 20,10 | | 26,53 | | 63,14 | | 62,38 | | 10,85 | | 0,17 | | 1,12 | | 1,12 | | 1,47 | | 3,51 | | 3,47 | |
| 24. | Мурманская область | 94% | 5893683,9 | 483021,7 | 483294,6 | 483294,6 | 1515378,4 | 1515378,4 | 1413316,1 | 376192,6 | 30831,2 | 30848,6 | 30848,6 | 96726,3 | 96726,3 | 90211,7 | 114,93 | | 1,77 | | 11,82 | | 11,83 | | 15,62 | | 37,17 | | 36,72 | | 6,39 | | 0,10 | | 0,66 | | 0,66 | | 0,87 | | 2,06 | | 2,04 | |
| 25. | Ненецкий автономный округ <\*> | 90% | 2203126,8 | 180559,1 | 180661,1 | 180661,1 | 566465,9 | 566465,9 | 528313,8 | 244791,9 | 20062,1 | 20073,5 | 20073,5 | 62940,7 | 62940,7 | 58701,5 | 32,41 | | 0,50 | | 3,33 | | 3,34 | | 4,41 | | 10,48 | | 10,36 | | 1,80 | | 0,03 | | 0,19 | | 0,19 | | 0,24 | | 0,58 | | 0,58 | |
| 26. | Новгородская область | 97% | 2169293,6 | 177786,3 | 177886,7 | 177886,7 | 557766,7 | 557766,7 | 520200,6 | 67091,6 | 5498,5 | 5501,7 | 5501,7 | 17250,5 | 17250,5 | 16088,7 | 49,02 | | 0,76 | | 5,04 | | 5,05 | | 6,66 | | 15,85 | | 15,66 | | 2,72 | | 0,04 | | 0,28 | | 0,28 | | 0,37 | | 0,88 | | 0,87 | |
| 27. | Псковская область | 99% | 1736720,4 | 142334,4 | 142414,8 | 142414,8 | 446543,9 | 446543,9 | 416468,7 | 17542,6 | 1437,7 | 1438,5 | 1438,5 | 4510,5 | 4510,5 | 4206,8 | 40,02 | | 0,62 | | 4,12 | | 4,12 | | 5,44 | | 12,94 | | 12,78 | | 2,22 | | 0,03 | | 0,23 | | 0,23 | | 0,30 | | 0,72 | | 0,71 | |
| 28. | Республика Карелия | 99% | 8951221,2 | 733604,7 | 734019,2 | 734019,2 | 2301529,4 | 2301529,4 | 2146519,2 | 90416,4 | 7410,1 | 7414,3 | 7414,3 | 23247,8 | 23247,8 | 21682,0 | 179,43 | | 2,77 | | 18,46 | | 18,47 | | 24,38 | | 58,03 | | 57,32 | | 9,97 | | 0,15 | | 1,03 | | 1,03 | | 1,35 | | 3,22 | | 3,18 | |
| 29. | Республика Коми | 95% | 7085705,3 | 580714,8 | 5810429 | 581042,9 | 1821869,8 | 1821869,8 | 1699165,1 | 372931,9 | 30563,9 | 30581,2 | 30581,2 | 95887,9 | 95887,9 | 89429,7 | 135,48 | | 2,09 | | 13,94 | | 13,94 | | 18,41 | | 43,81 | | 43,28 | | 7,53 | | 0,12 | | 0,77 | | 0,77 | | 1,02 | | 2,43 | | 2,40 | |
|  | Южный федеральный округ |  | 19453376,3 | 1594317,5 | 1595218,3 | 1595218,3 | 5001833,5 | 5001833,5 | 4664955,1 | 444746,5 | 36449,6 | 36470,2 | 36470,2 | 114352,8 | 114352,8 | 106651,0 | 440,27 | | 6,79 | | 45,29 | | 45,32 | | 59,83 | | 142,37 | | 140,65 | | 24,46 | | 0,38 | | 2,52 | | 2,52 | | 3,32 | | 7,91 | | 7,81 | |
| 30. | Астраханская область | 97% | 1283543,7 | 105193,9 | 1052523 | 105253,3 | 330023,5 | 330023,5 | 307796,1 | 39697,2 | 3253,4 | 3255,3 | 3255,3 | 10206,9 | 10206,9 | 9519,5 | 33,48 | | 0,52 | | 3,44 | | 3,45 | | 4,55 | | 10,83 | | 10,69 | | 1,86 | | 0,03 | | 0,19 | | 0,19 | | 0,25 | | 0,60 | | 0,59 | |
| 31. | Волгоградская область | 98% | 7154230,1 | 586330,8 | 586662,1 | 586662,1 | 1839488,8 | 1839488,8 | 1715597,4 | 146004,7 | 11965,9 | 11972,7 | 11972,7 | 37540,6 | 37540,6 | 35012,2 | 176,42 | | 2,72 | | 18,15 | | 18,16 | | 23,98 | | 57,05 | | 56,36 | | 9,80 | | 0,15 | | 1,01 | | 1,01 | | 1,33 | | 3,17 | | 3,13 | |
| 32. | город Севастополь | 99% | 87400,4 | 7163,0 | 7167,0 | 7167,0 | 22472,3 | 22472,3 | 20958,8 | 882,8 | 72,4 | 72,4 | 72,4 | 227,0 | 227,0 | 211,7 | 1,68 | | 0,03 | | 0,17 | | 0,17 | | 0,23 | | 0,54 | | 0,54 | | 0,09 | | 0,00 | | 0,0) | | 0,01 | | 0,01 | | 0,03 | | 0,03 | |
| 33. | Краснодарский край | 96% | 2041923,4 | 167347,5 | 167442,1 | 167442,1 | 525017,4 | 525017,4 | 489657,0 | 85080,1 | 6972,8 | 6976,8 | 6976,8 | 21875,7 | 21875,7 | 20402,4 | 43,24 | | 0,67 | | 4,45 | | 4,45 | | 5,88 | | 13,98 | | 13,81 | | 2,40 | | 0,04 | | 0,25 | | 0,25 | | 0,33 | | 0,78 | | 0,77 | |
| 34. | Республика Адыгея (Адыгея) | 99% | 211018,9 | 17294,2 | 17304,0 | 17304,0 | 54257,0 | 54237,0 | 50602,7 | 2131,5 | 174,7 | 174,8 | 174,8 | 348,1 | 548,1 | 511,1 | 6,05 | | 0,09 | | 0,62 | | 0,62 | | 0,82 | | 1,96 | | 1,93 | | 0,34 | | 0,01 | | 0,03 | | 0,03 | | 0,05 | | 0,1! | | 0,11 | |
| 35. | Республика Калмыкия | 98% | 274824,2 | 22523,4 | 22536,2 | 22536,2 | 70662,5 | 70662,5 | 65903,3 | 5608,7 | 459,7 | 459,9 | 459,9 | 1442,1 | 1442,1 | 1345,0 | 7,85 | | 0,12 | | 0,81 | | 0,81 | | 1,07 | | 2,54 | | 2,51 | | 0,44 | | 0,01 | | 0,04 | | 0,04 | | 0,06 | | 0,14 | | 0,14 | |
| 36. | Республика Крым | 99% | 591431,4 | 48471,3 | 48498,6 | 48498,6 | 152068,3 | 152068,3 | 141826,3 | 5974,1 | 489,6 | 489,9 | 489,9 | 1536,0 | 1536,0 | 1432,6 | 11,65 | | 0,18 | | 1,20 | | 1,20 | | 1,58 | | 3,77 | | 3,72 | | 0,65 | | 0,01 | | 0,07 | | 0,07 | | 0,09 | | 0,21 | | 0,21 | |
| 37. | Ростовская область | 98% | 7809004,1 | 639993,4 | 640355,0 | 640355,0 | 2007843,7 | 2007843,7 | 1872613,4 | 159367,4 | 13061,1 | 13068,5 | 13068,5 | 40976,4 | 40976,4 | 38216,6 | 159,90 | | 2,47 | | 16,45 | | 16,46 | | 21,73 | | 51,71 | | 51,08 | | 8,88 | | 0,14 | | 0,9! | | 0,91 | | 1,21 | | 2,87 | | 2,84 | |
|  | Северо-Кавказский федеральный округ |  | 5273265,9 | 432174,9 | 432419,0 | 432419,0 | 1355857,1 | 1355857,1 | 1264538,8 | 53265,3 | 4365,4 | 4367,9 | 4367,9 | 13695,5 | 13695,5 | 12773,1 | 134,76 | | 2,08 | | 13,86 | | 13,87 | | 18,31 | | 43,58 | | 43,05 | | 7,49 | | 0,12 | | 0,77 | | 0,77 | | 1,02 | | 2,42 | | 2,39 | |
| 38. | Кабардино-Балкарская Республика | 99% | 500419,1 | 41012,3 | 41035,4 | 41035,4 | 128667,3 | 128667,3 | 120001,4 | 5054,7 | 414,3 | 414,5 | 414,5 | 1299,7 | 1299,7 | 1212,1 | 14,19 | | 0,22 | | 1,46 | | 1,46 | | 1,93 | | 4,59 | | 4,53 | | 0,79 | | 0,01 | | 0,08 | | 0,08 | | 0,08 | | 0,25 | | 0,25 | |
| 39. | Карачаево-Черкесская Республика | 99% | 75718,0 | 6205,5 | 6209,0 | 6209,0 | 19468,5 | 19468,5 | 18157,3 | 764,8 | 62,7 | 62,7 | 62,7 | 196,7 | 196,7 | 183,4 | 1,79 | 0,03 | | 0,18 | | 0,18 | | 0,24 | | 0,58 | | 0,57 | | 0,10 | | 0,00 | | 0,0! | | 0,01 | | 0,01 | | 0,03 | | 0,03 | |
| 40. | Республика Дагестан | 99% | 234370,5 | 19208,0 | 19218,9 | 19218,9 | 60261,1 | 60261,1 | 56202,5 | 2367,4 | 194,0 | 194,1 | 194,1 | 608,7 | 608,7 | 567,7 | 6,36 | | 0,10 | | 0,65 | | 0,65 | | 0,86 | | 2,06 | | 2,03 | | 0,35 | | 0,01 | | 0,04 | | 0,04 | | 0,05 | | 0,11 | | 0,11 | |
| 41. | Республика Ингушетия <\*> | 99% | 344670,9 | 28247,8 | 28263,7 | 28263,7 | 88621,4 | 88621,4 | 82652,7 | 3481,5 | 285,3 | 285,5 | 285,5 | 895,2 | 895,2 | 834,9 | 9,60 | | 0,15 | | 0,99 | | 0,99 | | 1,31 | | 3,11 | | 3,07 | | 0,53 | | 0,01 | | 0,05 | | 0,05 | | 0,07 | | 0,17 | | 0,17 | |
| 42. | Республика Северная Осетия - Алания | 99% | 805248,6 | 65994,8 | 66032,1 | 66032,1 | 207044,8 | 207044,8 | 193100,1 | 8133,8 | 666,6 | 667,0 | 667,0 | 2091,4 | 2091,4 | 1950,5 | 20,52 | | 0,32 | | 2,11 | | 2,11 | | 2,79 | | 6,64 | | 6,56 | | 1,14 | | 0,02 | | 0,12 | | 0,12 | | 0,15 | | 0,37 | | 0,36 | |
| 43. | Ставропольский край | 99% | 1219381,4 | 99935,4 | 99991,9 | 99991,9 | 313526,2 | 313526,2 | 292409,9 | 12317,0 | 1009,4 | 1010,0 | 1010,0 | 3166,9 | 3166,9 | 2953,6 | 33,56 | | 0,52 | | 3,45 | | 3,45 | | 4,56 | | 10,85 | | 10,72 | | 1,86 | | 0,03 | | 0,19 | | 0,19 | | 0,25 | | 0,60 | | 0,60 | |
| 44. | Чеченская Республика | 99% | 2093457,4 | 171571,0 | 171668,0 | 171668,0 | 538267,8 | 538267,8 | 502014,9 | 21146,0 | 1733,0 | 1734,0 | 1734,0 | 5437,0 | 5437,0 | 5070,9 | 48,74 | | 0,75 | | 5,01 | | 5,02 | | 6,62 | | 15,76 | | 15,57 | | 2,71 | | 0,04 | | 0,28 | | 0,28 | | 047 | | 0,88 | | 0,87 | |
|  | Приволжский федеральный округ |  | 81587930,8 | 6686606,4 | 6690384,1 | 6690384,1 | 20977810,8 | 20977810,8 | 19564934,7 | 4583475,4 | 3756424 | 375854,7 | 375854,7 | 1178498,8 | 1178498,8 | 1099125,8 | 1859,01 | | 28,69 | | 191,25 | | 19145 | | 252,64 | | 601,17 | | 593,91 | | 103,28 | | 1,59 | | 10,61 | | 10,63 | | 14,04 | | 33,40 | | 32,99 | |
| 45. | Кировская область | 99% | 5992355,5 | 491108,5 | 491385,9 | 491385,9 | 1540748,7 | 1540748,7 | 1436977,8 | 60528,8 | 4960,7 | 4963,5 | 4963,5 | 15563,1 | 15563,1 | 14514,9 | 138,27 | | 2,13 | | 14,23 | | 14,23 | | 18,79 | | 44,71 | | 44,17 | | 7,68 | | 0,12 | | 0,79 | | 0,79 | | 1,04 | | 2,48 | | 2,45 | |
| 46. | Нижегородская область | 96% | 11881036,6 | 973720,2 | 974270,3 | 974270,3 | 3054840,8 | 3054840,8 | 2849094,2 | 495043,2 | 40571,7 | 40594,6 | 40594,6 | 127285,0 | 127285,0 | 118712,3 | 210,80 | | 3,25 | | 21,69 | | 21,70 | | 28,65 | | 68,17 | | 6744 | | 11,71 | | 0,18 | | 1,20 | | 1,21 | | 149 | | 3,79 | | 3,74 | |
| 47. | Оренбургская область | 96% | 4415267,6 | 361856,9 | 362061,3 | 362061,3 | 1135249,4 | 1135249,4 | 1058789,2 | 183969,5 | 15077,4 | 15085,9 | 15085,9 | 47302,1 | 47302,1 | 44116,2 | 112,56 | | 1,74 | | 1148 | | 1149 | | 15,30 | | 36,40 | | 35,96 | | 6,25 | | 0,10 | | 0,64 | | 0,64 | | 0,85 | | 2,02 | | 2,00 | |
| 48. | Пензенская область | 99% | 2816516,3 | 230829,9 | 230960,3 | 230960,3 | 724180,0 | 724180,0 | 675405,7 | 28449,7 | 2331,6 | 2332,9 | 2332,9 | 7314,9 | 7314,9 | 6822,3 | 68,44 | | 1,06 | | 7,04 | | 7,04 | | 940 | | 22,13 | | 21,87 | | 3,80 | | 0,06 | | 0,39 | | 0,39 | | 042 | | 1,23 | | 1,21 | |
| 49. | Пермский край | 95% | 21107566,6 | 1729888,1 | 1730865,4 | 1730865,4 | 5427157,4 | 5427157,4 | 5061633,0 | 1110924,6 | 91046,7 | 93098,2 | 91098,2 | 285639,9 | 285639,9 | 266401,7 | 461,88 | | 7,13 | | 4742 | | 47,54 | | 62,77 | | 14946 | | 14746 | | 25,66 | | 0,40 | | 2,64 | | 2,64 | | 3,49 | | 8,30 | | 8,20 | |
| 50. | Республика Башкортостан | 98% | 3457647,6 | 283374,4 | 283534,5 | 283534,5 | 889027,0 | 889027,0 | 829150,2 | 70564,2 | 5783,2 | 5786,4 | 5786,4 | 18143,4 | 18143,4 | 16921,4 | 72,02 | | 1,11 | | 7,41 | | 7,41 | | 9,79 | | 23,29 | | 23,01 | | 4,00 | | 0,06 | | 0,41 | | 0,41 | | 0,54 | | 1,29 | | 1,28 | |
| 51. | Республика Марий Эл | 98% | 4027119,2 | 330045,9 | 330232,3 | 330232,3 | 1035449,0 | 1035449,0 | 965710,5 | 82186,1 | 6735,6 | 6739,4 | 6739,4 | 21131,6 | 21131,6 | 19708,4 | 100,56 | | 145 | | 10,35 | | 10,35 | | 13,67 | | 3242 | | 32,13 | | 5,59 | | 0,09 | | 047 | | 048 | | 0,76 | | 1,81 | | 1,78 | |
| 52. | Республики Мордовия | 98% | 1086422,6 | 252950,3 | 2530932 | 253093,2 | 793578,0 | 793578,0 | 740129,8 | 62988,2 | 5162,3 | 5165,2 | 5165,2 | 16195,5 | 16195,5 | 15104,7 | 70,90 | | 1,09 | | 7,29 | | 7,30 | | 9,64 | | 22,93 | | 22,65 | | 3,94 | | 0,06 | | 0,41 | | 0,41 | | 0,54 | | 1,27 | | 1,26 | |
| 53. | Республика Татарстан (Татарстан) | 81% | 787247,7 | 64519,5 | 64556,0 | 64556,0 | 202416,4 | 202416,4 | 188783,4 | 184663,0 | 151344 | 15142,8 | 15142,8 | 47480,4 | 47480,4 | 442824 | 19,54 | | 0,30 | | 2,01 | | 2,01 | | 2,66 | | 6,32 | | 6,24 | | 1,09 | | 0,02 | | 0,11 | | 0,11 | | 0,15 | | 0,35 | | 0,35 | |
| 54. | Самарская область | 86% | 12440130,1 | 1019541,2 | 1020117,2 | 1020117,2 | 3198594,4 | 3198594,4 | 2983165,9 | 2025137,5 | 165971,8 | 166065,6 | 166065,6 | 520701,4 | 520701,4 | 485631,7 | 314,23 | | 4,85 | | 32,33 | | 32,34 | | 42,70 | | 101,62 | | 100,39 | | 17,46 | | 0,27 | | 1,80 | | 1,80 | | 2,37 | | 5,65 | | 5,58 | |
| 55. | Саратовская область | 98% | 5188784,2 | 425251,1 | 425491,4 | 425491,4 | 1334135,2 | 1334135,2 | 1244279,9 | 105893,6 | 8678,6 | 8683,5 | 8683,5 | 27227,2 | 27227,2 | 253934 | 140,63 | | 2,17 | | 14,47 | | 14,47 | | 19,11 | | 45,47 | | 44,92 | | 7,81 | | 0,12 | | 0,80 | | 0,80 | | 1,06 | | 2,53 | | 2,50 | |
| 56. | Удмуртская республика | 97% | 3472146,8 | 284562,7 | 284723,4 | 284723,4 | 892755,1 | 892755,1 | 832627,1 | 107386,0 | 8800,9 | 8805,9 | 8805,9 | 27611,0 | 27611,0 | 25751,4 | 76,11 | | 1,17 | | 7,83 | | 7,83 | | 10,74 | | 24,61 | | 24,32 | | 4,23 | | 0,07 | | 0,44 | | 0,44 | | 0,57 | | 1,37 | | 1,35 | |
| 57. | Ульяновская область | 97% | 1742445,7 | 142803,6 | 142884,3 | 142884,3 | 448016,0 | 448016,0 | 417841,6 | 53890,1 | 4416,6 | 4419,1 | 4419,1 | 138563 | 13856,2 | 12922,9 | 43,77 | | 0,68 | | 430 | | 430 | | 5,95 | | 14,15 | | 13,98 | | 2,43 | | 0,04 | | 035 | | 0,25 | | 033 | | 0,79 | | 0,78 | |
| 58. | Чувашская Республика - Чувашия | 99% | 1173244,3 | 96154,2 | 96208,6 | 96208,6 | 301663,5 | 301663,5 | 281346,2 | 11851,0 | 971,3 | 971,8 | 971/38 | 3047,1 | 3047,1 | 2841,9 | 2932 | | 0,45 | | 3,02 | | 3,02 | | 3,99 | | 9,48 | | 937 | | 1,63 | | 0,03 | | 0,17 | | 0,17 | | 032 | | 0,53 | | 0,52 | |
|  | Уральский федеральный округ |  | 42331898,4 | 3469345,7 | 3471305,8 | 3471305,8 | 10884337,3 | 10884337,3 | 10151266,5 | 43152070,9 | 3536563,7 | 3538561,7 | 3538561,7 | 11095219,2 | 11095219,2 | 10347945,3 | 1527,92 | | 2338 | | 157,19 | | 15737 | | 207,64 | | 494,10 | | 488,13 | | 84,88 | | 131 | | 8,73 | | 8,74 | | 11,54 | | 27,45 | | 27,12 | |
| 59. | Курганская область | 98% | 2195265,1 | 179914,8 | 180016,4 | 180016,4 | 564444,5 | 564444,5 | 526428,6 | 44801,3 | 3671,7 | 3673,8 | 3673,8 | 11519,3 | 11519,3 | 10743,4 | 58,20 | | 0,90 | | 5,99 | | 5,99 | | 7,91 | | 18,82 | | 18,59 | | 333 | | 0,05 | | 0,33 | | 0,33 | | 0,44 | | 1,05 | | 1,03 | |
| 60. | Свердловская область | 93% | 18051680,5 | 1479440,4 | 1480276,3 | 1480276,3 | 4641430,8 | 4641430,8 | 4328825,9 | 1358728,6 | 111355,7 | 111418,6 | 111418,6 | 349355,0 | 349355,0 | 325825,6 | 352,75 | | 5,44 | | 36,29 | | 36,31 | | 47,94 | | 114,07 | | 112,70 | | 19,60 | | 0,30 | | 2,02 | | 2,02 | | 2,66 | | 6,34 | | 6,26 | |
| 61. | Тюменская область | 27% | 2776698,1 | 227566,6 | 227695,2 | 227695,2 | 713942,0 | 713942,0 | 665857,3 | 7507368,8 | 615272,6 | 615620,2 | 615620,2 | 1930287,5 | 1930287,5 | 1800280,7 | 19032 | | 2,94 | | 19,58 | | 19,39 | | 25,86 | | 61,55 | | 60,80 | | 1037 | | 0,16 | | 1,09 | | 1,09 | | 1,44 | | 3,42 | | 3,38 | |
| 62. | Ханты-Мансийский автономный округ | 39% | 8830491,4 | 723710,2 | 724119,1 | 724119,1 | 2270487,5 | 2270487,5 | 2117568,0 | 13811794,3 | 1131957,0 | 1132596,5 | 1132596,5 | 3551275,3 | 3551275,3 | 3312093,5 | 386,42 | | 5,96 | | 39,75 | | 39,77 | | 52,51 | | 124,96 | | 123,45 | | 21,47 | | 0,33 | | 2,21 | | 231 | | 2,92 | | 6,94 | | 6,86 | |
| 63. | Челябинская область | 96% | 7200893,9 | 590155,2 | 590488,6 | 590488,6 | 1851487,0 | 1851487,0 | 1726787,5 | 300037,2 | 24589,8 | 24603,7 | 24603,7 | 771453 | 77145,3 | 71949,5 | 188,36 | | 2,91 | | 19,38 | | 19,39 | | 25,60 | | 60,91 | | 60,18 | | 10,46 | | 0,16 | | 1,08 | | 1,08 | | 1,42 | | 3,38 | | 3,34 | |
| 64. | Ямало-Ненецкий автономный округ | 14% | 3276869,4 | 268558,5 | 268710,3 | 268710,3 | 842545,5 | 842545,5 | 785799,3 | 20129340,5 | 1649716,8 | 1650648,8 | 1650648,8 | 5175636,8 | 5175636,8 | 4827052,6 | 351,86 | | 5,43 | | 3630 | | 3632 | | 47,82 | | 113,79 | | 112,41 | | 19,55 | | 030 | | 2,01 | | 2,01 | | 2,66 | | 6,32 | | 6,25 | |
|  | Сибирский федеральный округ |  | 64629144,7 | 5296735,0 | 5299727,5 | 5299727,5 | 16617383,9 | 16617383,9 | 15498186,8 | 2360442,3 | 193452,0 | 193561,3 | 193561,3 | 606914,7 | 606914,7 | 566038,4 | 1427,31 | | 22,02 | | 146,84 | | 146,91 | | 193,97 | | 461,57 | | 455,99 | | 79,29 | | 1,22 | | 8,16 | | 8,16 | | 10,78 | | 25,64 | | 25,33 | |
| 65. | Алтайский край | 99% | 4808155,1 | 394056,3 | 394279,0 | 394279,0 | 1236268,2 | 1236268,2 | 1153004,4 | 48567,2 | 3980,4 | 3982,6 | 3982,6 | 12487,6 | 12487,6 | 116463 | 120,16 | | 1,85 | | 12,36 | | 12,37 | | 16,33 | | 38,86 | | 38,39 | | 6,68 | | 0,10 | | 0,69 | | 0,69 | | 0,91 | | 2,16 | | 2,13 | |
| 66. | Иркутская область | 96% | 10157431,2 | 832460,7 | 832931,0 | 832931,0 | 2611669,0 | 2611669,0 | 2435770,5 | 423226,3 | 34685,9 | 34705,5 | 34705,5 | 108819,5 | 108819,5 | 101490,4 | 222,33 | | 3,43 | | 22,87 | | 22,88 | | 30,21 | | 71,90 | | 71,03 | | 12,35 | | 0,19 | | 1,27 | | 1,27 | | 1,68 | | 3,99 | | 3,95 | |
| 67. | Кемеровская область | 97% | 17652761,9 | 1446746,7 | 1447564,1 | 1447564,1 | 4538861,3 | 4538861,3 | 4233164,5 | 545961,7 | 44744,7 | 44770,0 | 44770,0 | 140377,2 | 140377,2 | 130922,6 | 438,59 | | 6,77 | | 45,12 | | 45,14 | | 59,61 | | 141,83 | | 140,12 | | 24,37 | | 0,38 | | 2,51 | | 2,51 | | 3,31 | | 7,88 | | 7,78 | |
| 68. | Красноярский край | 95% | 15797235,7 | 1294675,5 | 1295407,0 | 1295407,0 | 4061770,1 | 4061770,1 | 3788205,9 | 831433,5 | 68140,8 | 68379,3 | 68179,3 | 213777,4 | 213777,4 | 199379,3 | 314,12 | | 4,85 | | 32,32 | | 32,33 | | 42,69 | | 101,58 | | 100,35 | | 17,45 | | 0,27 | | 1,80 | | 1,80 | | 2,37 | | 5,64 | | 5,58 | |
| 69. | Новосибирская Область | 96% | 5999296,5 | 491677,3 | 491955,1 | 491955,1 | 1542533,4 | 1542533,4 | 1438642,3 | 249970,7 | 20486,6 | 20498,1 | 20498,1 | 64272,2 | 64272,2 | 59943,4 | 114,90 | | 1,77 | | 11,82 | | 11,83 | | 15,61 | | 37,16 | | 36,71 | | 6,38 | | 0,10 | | 0,66 | | 0,66 | | 0,87 | | 2,06 | | 2,04 | |
| 70. | Омская область | 98% | 2821047,6 | 231201,3 | 231331,9 | 231331,9 | 725345,1 | 725345,1 | 676492,4 | 57572,4 | 4718,4 | 4721,1 | 4721,1 | 14803,0 | 14803,0 | 13806,0 | 63,57 | | 0,98 | | 6,54 | | 6,54 | | 8,64 | | 20,56 | | 20,31 | | 3,53 | | 0,05 | | 0,36 | | 0,36 | | 0,48 | | 1,14 | | 1,13 | |
| 71. | Республика Алтай | 99% | 397853,7 | 32606,4 | 32624,9 | 32624,9 | 102295,8 | 102295,8 | 95406,0 | 4018,7 | 329,4 | 329,5 | 329,5 | 1033,3 | 1033,3 | 963,7 | 9,46 | | 0,15 | | 0,97 | | 0,97 | | 1,29 | | 3,06 | | 3,02 | | 0,53 | | 0,01 | | 0,05 | | 0,05 | | 0,07 | | 0,17 | | 0,17 | |
| 72. | Республика Тыва | 99% | 48928,1 | 4009,9 | 4012,2 | 4012,2 | 12580,3 | 12580,3 | 11733,0 | 494,2 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 127,1 | 127,1 | 118,5 | 1,03 | | 0,02 | | 0,11 | | 0,11 | | 0,14 | | 0,33 | | 0,33 | | 0,06 | | 0,00 | | 0,01 | | 0,01 | | 0,01 | | 0,02 | | 0,02 | |
| 73. | Республика Хакасия | 99% | 750985,1 | 61547,6 | 61582,4 | 61582,4 | 193092,6 | 193092,6 | 180087,6 | 7585,7 | 621,7 | 622,0 | 622,0 | 1950,4 | 1950,4 | 1819,1 | 17,72 | | 0,27 | | 1,82 | | 1,82 | | 2,41 | | 5,73 | | 5,66 | | 0,98 | | 0,02 | | 0,10 | | 0,10 | | 0,13 | | 0,32 | | 0,31 | |
| 74. | Томская область | 97%. | 6195449,7 | 507753,2 | 508040,1 | 508040,1 | 1592968,1 | 1592968,1 | 1485680,1 | 191611,8 | 15703,7 | 15712,6 | 15712,6 | 49267,1 | 49267,1 | 45948,9 | 125,43 | | 1,94 | | 12,90 | | 12,91 | | 17,05 | | 40,56 | | 40,07 | | 6,97 | | 0,11 | | 0,72 | | 0,72 | | 0,95 | | 2,25 | | 2,23 | |
|  | Дальневосточный федеральный округ |  | 95797376,2 | 7851153,2 | 7855588,9 | 7855588,9 | 24631329,8 | 24631329,8 | 22972385,6 | 5396559,3 | 442279,5 | 442529,4 | 442529,4 | 1387558,2 | 1387558,2 | 1294104,8 | 1587,91 | | 24,50 | | 163,36 | | 163,44 | | 215,80 | | 513,50 | | 507,30 | | 88,22 | | 1,36 | | 9,08 | | 9,08 | | 11,99 | | 28,53 | | 28,18 | |
| 75. | Амурская область | 97% | 6603339,9 | 541182,2 | 541487,9 | 541487,9 | 1697844,4 | 1697844,4 | 1583492,9 | 204227,0 | 16737,6 | 16747,0 | 16747,0 | 52510,7 | 52510,7 | 48974,0 | 119,41 | | 1,84 | | 12,29 | | 12,29 | | 16,23 | | 38,62 | | 38,15 | | 6,63 | | 0,10 | | 0,68 | | 0,68 | | 0,90 | | 2,15 | | 2,12 | |
| 76. | Забайкальский край | 98% | 2636377,9 | 216066,5 | 216188,6 | 216188,6 | 677863,0 | 677863,0 | 632208,2 | 53803,6 | 4409,5 | 4412,0 | 4412,0 | 13833,9 | 13833,9 | 12902,2 | 58,00 | | 0,90 | | 5,97 | | 5,97 | | 7,88 | | 18,76 | | 18,53 | | 3,22 | | 0,05 | | 0,33 | | 0,33 | | 0,44 | | 1,04 | | 1,03 | |
| 77. | Республика Бурятия | 98% | 2884029,3 | 236363,0 | 236496,5 | 236496,5 | 741538,8 | 741538,8 | 691595,5 | 58857,7 | 4823,7 | 4826,5 | 4826,5 | 15133,4 | 15133,4 | 14114,2 | 66,33 | | 1,02 | | 6,82 | | 6,83 | | 9,01 | | 21,45 | | 21,19 | | 3,68 | | 0,06 | | 0,38 | | 0,38 | | 0,50 | | 1,19 | | 1,18 | |
| 78. | Еврейская автономная область | 99% | 3042410,6 | 249343,3 | 249484,2 | 249484,2 | 782261,7 | 782261,7 | 729575,6 | 30731,4 | 2518,6 | 2520,0 | 2520,0 | 7901,6 | 7901,6 | 7369,5 | 70,53 | | 1,09 | | 7,26 | | 7,26 | | 9,58 | | 22,81 | | 22,53 | | 3,92 | | 0,06 | | 0,40 | | 0,40 | | 0,53 | | 1,27 | | 1,25 | |
| 79. | Камчатский край | 99% | 3417745,5 | 280104,2 | 280262,4 | 280262,4 | 878767,5 | 878767,5 | 819581,6 | 34522,7 | 2829,3 | 2830,9 | 2830,9 | 8876,4 | 8876,4 | 8278,6 | 55,67 | | 0,86 | | 5,73 | | 5,73 | | 151 | | 18,00 | | 17,79 | | 3,09 | | 0,05 | | 0,32 | | 0,32 | | 0,42 | | 1,00 | | 0,99 | |
| 80. | Магаданская область | 98% | 499973,1 | 40975,7 | 40998,9 | 40998,9 | 128552,6 | 128552,6 | 119894,5 | 10203,5 | 836,2 | 836,7 | 836,7 | 2623,5 | 2623,5 | 2446,8 | 8,69 | | 0,13 | | 0,89 | | 0,89 | | 1,18 | | 2,81 | | 2,78 | | 0,48 | | 0,01 | | 0,05 | | 0,05 | | 0,07 | | 0,16 | | 0,15 | |
| 81. | Приморский край | 98% | 6716649,3 | 550468,6 | 550779,5 | 550779,5 | 1726978,5 | 1726978,5 | 1610664,8 | 137074,5 | 11234,1 | 11240,4 | 11240,4 | 35244,5 | 35244,5 | 32870,7 | 102,82 | | 1,59 | | 10,58 | | 10,58 | | 13,97 | | 33,25 | | 32,85 | | 5,71 | | 0,09 | | 0,59 | | 0,59 | | 0,78 | | 1,85 | | 1,82 | |
| 82. | Республика Саха (Якутия) | 99% | 60531336,2 | 4960912,1 | 4963714,9 | 4963714,9 | 15563810,7 | 15563810,7 | 14515572,8 | 611429,7 | 50110,2 | 50138,5 | 50138,5 | 157210,2 | 157210,2 | 146621,9 | 920,13 | | 14,20 | | 94,66 | | 94,71 | | 125,05 | | 297,55 | | 293,96 | | 51,12 | | 0,79 | | 5,26 | | 5,26 | | 6,95 | | 16,53 | | 16,33 | |
| 83. | Сахалинская область | 59% | 5973071,5 | 489528,0 | 489804,6 | 489804,6 | 1535790,4 | 1535790,4 | 1432353,4 | 4150778,5 | 340180,5 | 340372,7 | 340372,7 | 1067244,2 | 1067244,2 | 995364,3 | 128,12 | | 1,98 | | 13,18 | | 13,19 | | 17,41 | | 41,43 | | 40,93 | | 7,12 | | 0,11 | | 0,73 | | 0,73 | | 0,97 | | 2,30 | | 2,27 | |
| 84. | Хабаровский край | 97% | 3199754,2 | 262238,5 | 262386,7 | 262386,7 | 822717,7 | 822717,7 | 767306,9 | 98961,5 | 8110,5 | 8115,1 | 8115,1 | 25444,9 | 25444,9 | 23731,1 | 51,84 | | 0,80 | | 5,33 | | 5,34 | | 7,04 | | 16,76 | | 16,56 | | 2,88 | | 0,04 | | 0,30 | | 0,30 | | 0,39 | | 0,93 | | 0,92 | |
| 85. | Чукотский автономный округ | 98% | 292488,8 | 23971,2 | 23984,7 | 23984,7 | 75204,4 | 75204,4 | 70139,4 | 5969,2 | 489,2 | 489,5 | 489,5 | 1534,8 | 1534,8 | 1431,4 | 6,37 | | 0,10 | | 0,66 | | 0,66 | | 0,87 | | 2,06 | | 2,03 | | 0,35 | | 0,01 | | 0,04 | | 0,04 | | 0,05 | | 0,11 | | 0,11 | |

Приложение

к методике (правилам)

ДОЛИ

ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СУБЪЕКТА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ

НА ПЕРЕСЕЛЕНИЕ И ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Субъекты Российской Федерации | Уровень софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации за счет средств финансовой поддержки |
| Российская Федерация | | |
| 1. | Белгородская область | 96% |
| 2. | Брянская область | 99% |
| 3. | Владимирская область | 98% |
| 4. | Воронежская область | 98% |
| 5. | город Москва <\*> | 0% |
| 6. | Ивановская область | 99% |
| 7. | Калужская область | 96% |
| 8. | Костромская область | 99% |
| 9. | Курская область | 98% |
| 10. | Липецкая область | 95% |
| 11. | Московская область | 75% |
| 12. | Орловская область | 99% |
| 13. | Рязанская область | 97% |
| 14. | Смоленская область | 97% |
| 15. | Тамбовская область | 98% |
| 16. | Тверская область | 97% |
| 17. | Тульская область | 96% |
| 18. | Ярославская область | 96% |
| 19. | Архангельская область | 98% |
| 20. | Вологодская область | 96% |
| 21. | город Санкт-Петербург <\*> | 49% |
| 22. | Калининградская область <\*> | 97% |
| 23. | Ленинградская область | 67% |
| 24. | Мурманская область | 94% |
| 25. | Ненецкий автономный округ <\*> | 90% |
| 26. | Новгородская область | 97% |
| 27. | Псковская область | 99% |
| 28. | Республика Карелия | 99% |
| 29. | Республика Коми | 95% |
| 30. | Астраханская область | 97% |
| 31. | Волгоградская область | 98% |
| 32. | город Севастополь | 99% |
| 33. | Краснодарский край | 96% |
| 34. | Республика Адыгея (Адыгея) | 99% |
| 35. | Республика Калмыкия | 98% |
| 36. | Республика Крым | 99% |
| 37. | Ростовская область | 98% |
| 38. | Кабардино-Балкарская Республика | 99% |
| 39. | Карачаево-Черкесская Республика | 99% |
| 40. | Республика Дагестан | 99% |
| 41. | Республика Ингушетия <\*> | 99% |
| 42. | Республика Северная Осетия - Алания | 99% |
| 43. | Ставропольский край | 99% |
| 44. | Чеченская Республика | 99% |
| 45. | Кировская область | 99% |
| 46. | Нижегородская область | 96% |
| 47. | Оренбургская область | 96% |
| 48. | Пензенская область | 99% |
| 49. | Пермский край | 95% |
| 50. | Республика Башкортостан | 98% |
| 51. | Республика Марий Эл | 98% |
| 52. | Республика Мордовия | 98% |
| 53. | Республика Татарстан (Татарстан) | 81% |
| 54. | Самарская область | 86% |
| 55. | Саратовская область | 98% |
| 56. | Удмуртская Республика | 97% |
| 57. | Ульяновская область | 97% |
| 58. | Чувашская Республика - Чувашия | 99% |
| 59. | Курганская область | 98% |
| 60. | Свердловская область | 93% |
| 61. | Тюменская область | 27% |
| 62. | Ханты-Мансийский автономный округ | 39% |
| 63. | Челябинская область | 96% |
| 64. | Ямало-Ненецкий автономный округ | 14% |
| 65. | Алтайский край | 99% |
| 66. | Забайкальский край | 98% |
| 67. | Иркутская область | 96% |
| 68. | Кемеровская область | 97% |
| 69. | Красноярский край | 95% |
| 70. | Новосибирская область | 96% |
| 71. | Омская область | 98% |
| 72. | Республика Алтай | 99% |
| 73. | Республика Бурятия | 98% |
| 74. | Республика Тыва | 99% |
| 75. | Республика Хакасия | 99% |
| 76. | Томская область | 97% |
| 77. | Амурская область | 97% |
| 78. | Еврейская Автономная область | 99% |
| 79. | Камчатский край | 99% |
| 80. | Магаданская область | 98% |
| 81. | Приморский край | 98% |
| 82. | Республика Саха (Якутия) | 99% |
| 83. | Сахалинская область | 59% |
| 84. | Хабаровский край | 97% |
| 85. | Чукотский автономный округ | 98% |