## Максимальный
Приложение 1 к Региональной программе газификации Карачаево-Черкесской Республики на 2021-2030 годы
План мероприятий по реализации программы газификации Карачаево-Черкесской Республики на 2021-2025 годы
Инвестиции ПАО "Газпром", млн. руб. | [9 empty] | Другие источники финансирования, млн. руб.
Инвестор: |  |  | ВСЕГО: | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |  | Инвестор: | [5 empty] | ВСЕГО: | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г.
ИТОГО: |  |  | 2675.5 | 808.3 | 773.4 | 59.5 | 519.2 | 515.1 |  | ИТОГО: | [5 empty] | 409.2 | 267.5 | 85.1 | 3.2 | 26.8 | 26.6
ООО "Газпром межрегионгаз", в том числе1): |  |  | 2485.4 | 802.1 | 767.7 | 51.9 | 433.9 | 429.8 |  | Администрация региона, в том числе: | [5 empty] | 331 | 212.6 | 71.1 | 2.7 | 22.4 | 22.2
Строительство газопроводов-отводов и ГРС |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Строительство внутрипоселковых газопроводов | [5 empty] | 291.1 | 172.7 | 71.1 | 2.7 | 22.4 | 22.2
Строительство объектов распределения газа |  |  | 2485.4 | 802.1 | 767.7 | 51.9 | 433.9 | 429.8 |  | Перевод котельных на природный газ | [5 empty] | 39.9 | 39.9 | 0 | 0 | 0 | 0
Корректировка Генеральной схемы |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Население, в том числе: | [5 empty] | 78.2 | 54.9 | 14 | 0.5 | 4.4 | 4.4
Развитие автономной газификации (СПГ) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Приобретение газового оборудования | [5 empty] | 78.2 | 54.9 | 14 | 0.5 | 4.4 | 4.4
ПАО "Газпром", в том числе: |  |  | 190.1 | 6.2 | 5.7 | 7.6 | 85.3 | 85.3 |  | Другие источники финансирования | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Строительство объектов транспорта газа, включая газопроводы-отводы и ГРС |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Разработка обоснований инвестиций по объектам газотранспортной системы | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Реконструкция объектов транспорта газа, включая газопроводы-отводы и ГРС |  |  | 190.1 | 6.2 | 5.7 | 7.6 | 85.3 | 85.3
Прирост уровня газификации населения, % |  |  |  | 5.341 | 6.5714 | 6.5714 | 6.5754 | 6.9675
в городах и поселках городского типа, % |  |  |  | 8.0368 | 8.0368 | 8.0368 | 8.0368 | 8.0368
в сельской местности, % |  |  |  | 2.8445 | 5.247 | 5.247 | 5.2548 | 6.0208
№ | Наименование объекта | Тип объекта | ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГАЗА |  | Количество газифицируемых населенных пунктов | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПАО "ГАЗПРОМ" |  |  |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ (строительство внутрипоселковых газопроводов) |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ (газификация домовладений (квартир)) |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ (перевод котельных , промышленных или сельскохозяйственных предприятий на природный газ)
[6 empty] | Строительство объектов газоснабжения / газификации2) | Период работ3) |  |  |  | Строительство внутрипоселковых газопроводов2) | Период работ |  | Газификация домовладений (квартир) | Период работ |  | Газификация котельных, промышленных или сельскохозяйственных предприятий | Период работ
|  |  | всего | население |  |  | Проектно-изыскательские работы (ПИР) |  | Строительно-монтажные работы (СМР) |  |  | начало | окончание |  | начало | окончание |  | начало | окончание
|  |  | тыс. куб.м/ год |  | ед. | км | начало | окончание | начало | окончание | км |  |  | ед. |  |  | ед.
| Карачаево-Черкесскя Республика в том числе: |  | 46657.8914 | 39265.1487 | 21 | 186.7 |  |  |  |  | 270.701 |  |  | 8828 |  |  | 30
| строительство газопроводов-отводов и ГРС |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| реконструкция газопроводов-отводов и ГРС |  | 2336.9272 | 2336.9272 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| строительство объектов газификации |  | 44320.9642 | 36928.2215 | 21 | 186.7 |  |  |  |  | 270.701 |  |  | 8828 |  |  | 30
| развитие автономной газификации |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Объекты незавершенного строительства Программы газификации:
ст. Сторожевая
1 | Газопровод межпоселковый ст. Преградная - с. Курджиново Урупского района Карачаево-Черкесской Республики | газопровод межпоселковый | 7062.1704 | 6861.884 | 1 | 30 | 2017 | 2020 | 2021 | 2021 | 27.1 | 2017 | 2021 | 2154 | 2021 | 2022 | 6 | 2021 | 2022
г. Карачаевск
2 | Газопровод межпоселковый ГРС Карачаевск- а. Новая Теберда- а. Нижняя Теберда- а. Верхняя Теберда- г. Теберда Карачаево- Черкесской Республики Этап: Газопровод межпоселковый а. Нижняя Теберда- а. Верхняя Теберда- г. Теберда | газопровод межпоселковый | 24735.0882 | 17649.6994 | 3 | 24 | 2009 | 2013 | 2015 | 2021 | 154.8695 | 2021 | 2023 | 4243 | 2021 | 2023 | 10 | 2021 | 2023
3 | Газопровод межпоселковый а. Новая Теберда- а.Учкулан с отводами на п.Эльбрусский- а. Карт-Джурт - а.Хурзук - а.Верхний Учкулан Карачаево-Черкесской Республики (трасса газопровода: от г.Карачаевск до а.Нижняя Мара - а.Верхняя Мара - п.Эльбрусский - а.Карт-Джурт - а.Верхний Учкулан - а.Учкулан - а.Хурзук Карачаевского района Карачаево-Черкесской Республики) | газопровод межпоселковый | 10163.4678 | 10056.4004 | 7 | 70.7 | 2017 | 2021 | 2021 | 2022 | 66.9045 | 2022 | 2024 | 1833 | 2022 | 2024 | 7 | 0 | 0
4 | Техническое перевооружение ГРС Красный Курган | техническое перевооружение ГРС | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Техническое перевооружение ГРС Учкекен | техническое перевооружение ГРС | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
От существующих источников газоснабжения:
г. Карачаевск
6 | Газопровод межпоселковый от г.Теберда до селения Джамагатское ущелье Карачаевского района Карачаево-Черкесской Республики | газопровод межпоселковый | 23.3105 | 23.3105 | 1 | 2 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 0.219 | 2021 | 2024 | 6 | 2021 | 2024 | 7 | 0 | 0
От источников газоснабжения, требующих реконструкции:
7 | Реконструкция ст. Сторожевая | реконструируемая ГРС | 2336.9272 | 2336.9272 | 0 | 0 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Газопровод межпоселковый от ст.Преградная до а.Псемен, с.Курджиново с отводом на х.Ершов Урупского района Карачаево-Черкесской Республики | газопровод межпоселковый | 1253.2765 | 1253.2765 | 2 | 1 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 11.753 | 2022 | 2025 | 322 | 2022 | 2025 | 0 | 0 | 0
9 | Газопровод межпоселковый от п.Псемен до п.Азиатский, п.Рожкао, п.Дамхурц, п.Загедан, п.Пхия Урупского района Карачаево-Черкесской Республики | газопровод межпоселковый | 439.1545 | 439.1545 | 5 | 51 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 4.9275 | 2022 | 2025 | 135 | 2022 | 2025 | 0 | 0 | 0
10 | Газопровод межпоселковый от п.Курджиново до с.Предгорное, с.Подскальное Урупского района Карачаево-Черкесской Республики | газопровод межпоселковый | 644.4961 | 644.4961 | 2 | 8 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 4.9275 | 2022 | 2025 | 135 | 2022 | 2025 | 0 | 0 | 0
| Заместитель Руководителя Администрации Главы и Правительства Карачаево-Черкесской Республики, начальник Управления документационного обеспечения Главы и Правительства Карачаево-Черкесской Республики | [13 empty] | Ф.Я. Астежева
| И.о. Министра строительства и ЖКХ КЧР | [13 empty] | Р.Р. Семенов
____________________________________________________________________________
1 - объем инвестиций ООО "Газпром межрегионгаз" на 2021 - 2025 гг. подлежит уточнению в зависимости от выполнения Правительством (Администрацией) субъекта своих обязательств по подготовке потребителей к приему газа и отсутствия в регионе задолженности за поставленный газ.
2 - протяженность газопроводов уточняется по результатам завершения ПИР.
3 - сроки выполнения мероприятий будут устанавливаться по факту проведения конкурсных процедур, по результатам завершения ПИР, утверждения проектной документации и включения проектов в Инвестиционную программу ООО «Газпром межрегионгаз» и Инвестиционную программу ПАО «Газпром».